**Dodatek č. 1**

*ke Smlouvě o dílo č. 166/18, kterou mezi sebou uzavřely dne 18.12.2018 níže uvedené smluvní strany*

**Objednatel**:

**Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, *příspěvková organizace,***

Se sídlem: 602 00 Brno, Zahradníkova 494/2

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Zastoupená: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**:

**JAPEZ, spol. s r.o.**

Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna

Kontaktní adresa: Vídeňská 125a, 619 00 Brno

IČO: 60711795

DIČ: CZ60711795

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Pezlarem

Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15667

(dále jen „zhotovitel“)

*Na základě článku II. odst. 2.3. a XI. odst. 11.1. předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se uvedená smlouva mění a doplňuje v článcích I., II. a X1. níže uvedeným způsobem:*

**I.**

**Předmět dodatku**

**l. V článku I. s názvem Předmět smlouvy, obecná ustanovení**

V bodu 1.1. se v odstavci Vymezení a specifikace díla: doplňuje o ZL č. 01 na bednění stěny schodiště před luxfery, ZL č. 02 na úpravu ocelových rámů, ZL č. 03 na vyklizení kotelny, ZL č. 04 na úpravu povrchů kotelny, ZL č. 05 na strop nad kotelnou, ZL č. 06 na těsnění venkovních oken, ZL č. 07 na záměnu materiálů klempířských prvků, ZL č. 08 na úpravu povrchů a ZL č. 09 na repliky venkovních dveřních křídel.

Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky dle položkových rozpočtů k ZL č. 01 až 09, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

**2. V článku II. s názvem Cena**

V bodu 2.1., se za poslední větu doplňuje následující text: Za provedení kompletního díla specifikovaného ve ZL č. 01 až 09, uvedených v článku I. tohoto dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu, která je uvedena v Cenové nabídce - příloha č. 1, a to ve výši **1 135 451,- Kč bez DPH**.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SOD - bez DPH | 21 501 245,00 Kč |
| z toho část 1. | 7 166 580,00 Kč |
| z toho část 2 | 11 799 430,00 Kč |
| z toho část 3 | 2 535 235,00 Kč |
| **Cena dle dodatku č.1 - bez DPH** | **1 135 451,00 Kč** |
| z toho část 1 | - |
| z toho část 2 – ZL č. 01-05 | 755 199,00 Kč |
| z toho část 3 – ZL č. 06-09 | 380 252,00 Kč |
| Celková cena včetně dodatku č.1 - bez DPH | 22 636 696,00 Kč |
| DPH | 4 753 706,00 Kč |
| Celková cena včetně dodatku - s DPH | 27 390 402,00 Kč |

Celková cena včetně dodatku slovy včetně DPH:

dvacetsedmmiliónůtřistadevadesáttisícčtyřistadvakorunčeských.

**3. V článku XI. s názvem Závěrečná ujednání**

V bodu 11.12. se doplňuje:

č.6 Změnové listy ZL č. 01-09 včetně položkových rozpočtů

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem se seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL č. 01-09 včetně položkových rozpočtů.

V Brně dne ………………………. V Brně dne ………………………..

za objednatele: za zhotovitele:

MUDr. Kamila Krausová, ředitelka Ing. Jaroslav Pezlar