##### S M L O U V A O D Í L O

##### Dodatek č. 1

# Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

sídlo: Husitská 2053, 356 01 Sokolov

IČ: 49767194

DIČ: CZ49767194

Neplátce DPH

bankovní spojení: Fio banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 2500054725/2010

jednající: RNDr. Jiří Widž, ředitel školy

datová schránka: jzitrz9

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

# WiILAN Technologies s.r.o.

se sídlem: Valcha 139, 321 00 Plzeň

IČO: 030855783

DIČ: CZ030855783

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 269174724/0300

jednající: Ing. Martin Čížek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 30875

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

##### s m l o u v u o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y

## **„Realizace bezpečnostních opatření v objektech školy“**

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 1 smluvní strany uzavírají dle čl. III, odstavec 3.4 uzavřené smlouvy o dílo ze dne   
   8. 2. 2019, k zajištění finančního krytí víceprací, vzniklých na základě neúplné projektové dokumentace k realizaci díla.
2. Položkové rozpočty a předmět plnění víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Cena za vícepráce.   
   Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení víceprací, tzn. ceně maximální, za provedení díla,   
   ve výši:

Vícepráce č. 1

Cena bez DPH …………………………………. 9 311,50 Kč

Cena včetně DPH ……….………………….. 11 266,92 Kč

Vícepráce č. 2

Cena bez DPH …………………………………. 1 800,00 Kč

Cena včetně DPH ……….………………….. 2 178 Kč

Vícepráce č. 3

Cena bez DPH …………………………………. 30 551,50 Kč

Cena včetně DPH ……….………………….. 36 967,32 Kč

Vícepráce celkem

Cena bez DPH …………………………………. 41 663,00 Kč

Cena včetně DPH ……….………………….. 50 412,23 Kč

**Cena včetně DPH po zaokrouhlení….. 50 412,00 Kč**

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

1. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu špatného technického stavu stávajících pohybových čidel elektrické zabezpečovací signalizace, čekání na platné licence pro kamery dodané Karlovarským krajem a zdržení navazujících prací ze strany správce přenosového signálu na pult centrální ochrany (nekompatibilita výstupů pro PCO Policie ČR), bude posunut termín dokončení a předání díla na   
   29. 3. 2019.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o díle ze dne 8. 2. 2019.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně (zhotoviteli) je adresa datové schránky **Y8EX9YU** *.* Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
5. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Sokolov, 22. 3. 2019 Sokolov, 22. 3. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

za objednatele za zhotovitele