**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

**„Zateplení budovy školy“**

Číslo objednatele: 13/61388947/2018

Číslo dodavatele:

**Tento dodatek č. 3** (dále jen **„Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 7.12.2018, (dále jen **„Smlouva“**) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Sídlo: Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

Zastoupený: Ing. Michalem Ornstem

IČ: 61388947

DIČ: CZ61388947

Dále jen **„objednatel“**

a

Dodavatel

Daniel Šperk

Sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

Jednající: Daniel Šperk

IČ: 68992335

Dále jen **„dodavatel“**

Objednatel a dodavatel společně jen **„Smluvní strany“** nebo jednotlivě **„Smluvní strana“**.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení budovy školy“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou projektu, či vykonání prací, které v projektové dokumentaci nejsou zahrnuty. Všechny tyto skutečnosti budou doloženy formou změnových listů, detailním popisem změn, popřípadě fotodokumentací a budou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách.
3. Navýšení ceny bez DPH : - změnový list č.8 ………….…… 39.923,40

- faktura Gas Fix ………….…… 110.419,00

1. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Smlouva o dílo včetně dodatku č.1 | 5.308.493,7.- | 1.114.783,80- | 6.423.277,5.- |
| Dodatek č.2 | 152.180,64.- | 31.957,93.- | 184.138,57.- |
| Dodatek č.3 | 150.342,40,- | 31.571,90,- | 181.914,30,- |
| Celková nová cena díla | 5.611,016,74,- | 1.178.313,52 | 6.789.330,26,- |
|  |  |  |  |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6, č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel.
5. Přílohy: - změnový list č.8

- faktura Gas Fix

V Brandýse n.L. dne: 3.5.2019 V Brandýse n.L. dne: 3.5.2019

Dodavatel Objednatel