Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/528/2018 č. zhotovitele 06/18-P

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě “

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod,**

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“): xxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:** **Průmstav Náchod s.r.o.**

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

datová schránka: fd4r3ks

IČO: 25275062

DIČ (v případě plátce DPH):CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních:

Vratislavem Zítkou, jednatelem a Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Vratislavem Zítkou, jednatelem, ,

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

###### Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 12145

**uzavírají tento dodatek č.4 původní smlouvy,** kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.3. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve ve změnových listech č 11 a č.12, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

**Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „Novostavba hasičské zbrojnice“ vypracovanou společností Ateliér Jezbera s.r.o., se sídlem č.p. 85, 503 03 Lejšovka, IČO 28808134, soupisem prací, Společným rozhodnutím o umístění stavby a povolení stavby č.102/2017-2 ze dne 7.11.2017, vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 6.12.2017, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 23.3.2018.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Dílo bude realizováno za účelem novostavby hasičské zbrojnice určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Náchoda. Účelem díla je i jeho estetická stránka.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 7,8,9,10 které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku

Dodatkem č .4 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 11 a č.12, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

**Článek IV. bod IV.3. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Původní cena za zhotovení díla činí: 19 245 626,67 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí: 8 465,59 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí: 97,96 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.3 činí: 190 321,84 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.4 činí: 151 707,16 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.5 činí: 47 800,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.6 činí: - 210 732,23 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.7 činí: 16 890,92 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí: 21 468,10 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.9 činí: 26 404,51 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.10 činí: - 26 909,69 Kč bez DPH

**Úprava ceny dle Změnového listu č.11 činí: 48 540,96 Kč bez DPH**

**Úprava ceny dle Změnového listu č.12 činí: -15 478,17 Kč bez DPH**

Nová cena za zhotovení díla činí: 19 504 203,62Kč bez DPH

DPH 21% 4 095 882,76 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí**: 23 600 086,38 Kč včetně DPH**

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

**Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č.23/598/19 ze dne 24.4.2019 a usnesení č.24/607/19.ze dne 29.4.2019

Příloha: Změnový list č. 11 a 12

V Náchodě dne: 30.4.2019 V Náchodě dne: 30.4.2019

**město Náchod** **Průmstav Náchod s.r.o.**

…………………………………............... ………………………………………………

zastoupené Janem Birke, zastoupený Vratislavem Zítkou,

starostou jednatelem

VZOR DODATKU SMLOUVY O DÍLO – STAVBA – 15.06.2018