**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 06. 2018**

**(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany:

**Město Trhové Sviny**

se sídlem Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ 002 45 551

zastoupené starostkou Mgr. Věrou Korčakovou

(dále jen „objednatel“)

a

**Zenkl CB, spol. s r.o.**

**Dopravě-inženýrská projekční kancelář**

se sídlem Jírovcova 1866/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 281 31 339

zastoupená Ing. Ondřejem Zenklem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek níže uvedeného znění:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby Povrchová úprava Kostelní ulice, Trhové Sviny včetně inženýrské činnosti.

**II.**

 **Předmět dodatku**

1. Se mění čl. II odst. 1. smlouvy, kde se doplňuje:

zpracování projektové dokumentace pro výměnu kanalizace a vodovodu v řešené části ulice včetně inženýrské činnosti (dále jen „dílo 2“)

2. Dále se mění čl. III. odst. 1. smlouvy, kde se mění termín provedení díla 2.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo 2 do třech měsíců od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

3. Dále se doplňuje do čl. IV. smlouvy odst. č. 3., který zní následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Celková cena za dílo 2 činí 95.000 Kč bez DPH.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zástupci smluvní stran tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany zastupovat a dále, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu dvou (2) stejnopisů, když a každý účastník smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

3. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv.

4. Dodatek byl schválen usnesením rady města Trhové Sviny ze dne 15.04.2019 č. RM 95/2019

V Trhových Svinech dne ...................... V Trhových Svinech dne ......................

**Objednatel: Zhotovitel:**

…………………………………. ………………………….….

**Mgr. Věra Korčaková Ing. Ondřej Zenkl**

starostka města Trhové Sviny