**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednatele: 990/2016**

**Název díla:**

**Hutná II (skluz) - oprava protikorozních ochranných povlaků**

**ocelového zábradlí**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Michal Gaj

tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: M.T. PLUS s.r.o.**

Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov

**IČ:** 25048406

**DIČ:** CZ25048406

**zastoupený:** Milanem Črepem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Milan Črep, jedatel

**zástupce ve věcech technických:** Martin Farář

**stavbyvedoucí:** Ing. Oldřich Koblížek

**manažer stavby:** Milan Črep

tel. 777 170 404, e-mail: crep.m@seznam.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka,a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 78-5589160287/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 15046

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací,

b) změnu platebních podmínek umožňujících finanční plnění prací provedených v r. 2016.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 30.11.2016.

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Ukončení díla:** původně 12.12.2016 **nově do 2 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.8.2017.**

**b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**původní znění:**

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

**nové znění:**

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2016 s datem uskutečnění plnění 31. 12. 2016 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. V. bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 12.12.2016 V Chomutově dne 12.12.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Milan Črep

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik M.T. PLUS s.r.o.