**DODATEK č.3**

**Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka”**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout - starosta města

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky:0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Dodavatel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

 Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862,

zajicek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**dodavatel**“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést stavební práce ve formě stavby mostu přes řeku Moravy, a to stavby s názvem „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka”. (dále jen „Smlouva o dílo”). Dne 5.11.2018 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č.1, na jehož základě se vlivem dodatečných stavebních prací a nerealizovaných stavebních prací upravovala cena díla. Dne 12.12.2018 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č.2, na jehož základě se vlivem dodatečných stavebních prací a nerealizovaných stavebních prací upravovala cena díla a doba pro provedení díla.

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, jež si vyžádaly změny u stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace a nutnost provedení ostatních prací nezařazených k žádnému objektu.

Popis změny:

V průběhu realizace díla byl zjištěn dříve nepředvídaný nevyhovující stav podloží (pláně) komunikace. Tato skutečnost byla potvrzena nevyhovujícími zatěžovacími zkouškami únosnosti zemní pláně. Zkoušky provedla akreditovaná zkušební laboratoř Qualiform Slovakia. Zhotovitel navrhl výměnu neúnosných vrstev podloží. Zástupce autorského dozoru a stavebního dozoru s navrženým technickým řešení souhlasí. Objednatel, po zhodnocení všech okolností souhlasí s technickým řešením představující výměnu neúnosných vrstev komunikace.

V místech provádění objektu *SO 301 – Úprava kanalizace* došlo k nezbytnému narušení asfaltových souvrství komunikace pro provedení tohoto objektu. V rámci objektu SO 101 Úprava komunikace tudíž došlo k navýšení plochy nových asfaltových vrstev ACP a ACO.

Ostatní rozpočtové náklady vyplynuly z požadavků objednatele na provoz a zajištění provizorní komunikace vedoucí přes staveniště a dále požadavek na úpravu oplocení a vjezdové brány do mateřské školky v ulici Kollárově.

Uvedené skutečnosti představují změnu stavby, resp. změnu provedení dodatečných stavebních prací, jež jsou podrobně specifikovány v soupise prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Uvedená změna stavby představuje pro smluvní strany úpravu ceny díla ve Smlouvě o dílo, a to její navýšení o cenu dodatečných stavebních prací dle oceněného soupisu prací, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 3.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 3.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí:

Cena dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 2: 21 324 196,63 Kč

Dodatečné stavební práce:

SO 101 Úprava komunikace 700 606,09 Kč

Ostatní rozpočtové náklady 55 000,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Celkem cena vč. Dodatku č. 3 22 079 802,72 Kč**

DPH (21%) 4 636 758,57 Kč

Cena vč. DPH 26 716 561,29 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

**V.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností

originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě

vyhotovení.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Litovle dne 25.4.2019

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn stavby

V Litovli dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Dodavatel:

----------------------- --------- ----------------------------

 Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

 Starosta města Předseda představenstva