**DODATEK č. 50-2019-504204/1**

**č.j. SPU 174574/2019**

ke smlouvě o dílo č. 50-2019-504204 ze dne 25.2.2019 na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

Zastoupená: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Pilátová Zuzana

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel: +420 727 956 760

e-mail: [tachov.pk@spucr.cz](mailto:tachov.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

(dále jen ,,**objednatel**“)

**a**

**2. Zhotovitel:**

**EKOM CZ a.s.**

zastoupený: Bohumír Andrýsek, předseda představenstva

adresa: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 – Hostivař

tel: +420 xxxxxx

e-mail: [xxxxxx](mailto:andrysek@ekomcz.com)

ID DS: en6du37

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

tel: +420 xxxxx

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

Číslo účtu: 4211009476/6800

IČ: 264 62 061

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7247.

(dále jen ,,**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 4. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínu plnění**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti upřesnění umístění sond, není možné dokončit dílo dle termínu uvedeném ve čl. III odst. 1 SoD. Z výše uvedeného se **posunuje termín odevzdání díla následujícím způsobem:**

**Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Kočov bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 14.06.2019.**

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 26.4.2019 V Praze dne 26.4.2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Bc. Olga Bahenská Bohumír Andrýsek

Státní pozemkový úřad EKOM CZ a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Předseda představenstva

Vedoucí Pobočky Tachov