Metodika zadávání a schvalování

Požadavků na realizaci v IS SZIF (PZ)

(ver.01/2012)

Zahrnuje požadavky na úpravu/rozšíření nebo novou funkcionalitu IS SZIF včetně  požadavků na poskytování rozšířených služeb (doplňková nebo specializovaná školení, rozšířená operativní podpora,…).

Terminologie :

PZ – Požadavek na realizaci

PZZ – Požadavek na realizaci záměrový, většinou analýza/studie (všude, kde je použito PZ je možno alternativně použít záměnu za pojem PZZ ve stejném významu)

ČPT – člen procesního týmu SZIF

VPT – vedoucí procesního týmu SZIF

VP – vedoucí projektu SZIF

GP- garant projektu SZIF

SI - interní integrace na straně IS SZIF – zajišťuje Zhotovitel

Dodavatel –  je realizátor PZ - zajišťuje Zhotovitel

VPD - vedoucí projektu Dodavatele - zajišťuje Zhotovitel

Pozn.: Pro realizaci příslušných procesních kroků  je potřeba spolupráce všech rolí (Zadavatele, člena procesního týmu (ČPT), Vedoucího procesního týmu (VPT), Vedoucí projektu (VP) a Dodavatele).

Součinnost třetích stran (dalších dodavatelů Objednatele a externích organizací) zajištuje v rámci své součinnosti Objednatel (VP).

| Krok | Název | Provádí | Činnost | Výsledek činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace potřeby změny – vyplnění PZ | ČPT | Zjistí potřebu změny/rozšíření funkcionality v IS SZIF nebo potřebu dodávky rozšířené služby od Dodavatele (provozní nebo legislativní potřeba), specifikuje důvod změny a doplní realizační zadání pro Dodavatele do vzorového formuláře PZ – „PZ001_2012_VZOR_V1.doc“ | Příprava ke specifikaci PZ a k vyplnění zadání pro Dodavatele do vzorového formuláře PZ – „PZ001_2012_VZOR_V1.doc“ |
| 2 | Identifikace potřeby změny – vyplnění PZ | ČPT,VPT | Vyplní ve formuláři PZ001_2012_VZOR_V1.doc v elektronické podobě položky: Nový – jedná se o realizaci nové funkcionality Doplnění, Změna – jedná se o doplnění či změnu stávající funkcionality Ostatní – ostatní požadavky , které nepatří do již zmíněných. - Požadavek na změnučíslo: PZ001_SAP_2012 , PZ002_SAP_2012, … - - Předmět: stručný název/popis požadavku např. Soupiska plateb z HRDP - Modul: název SW modulu/ komponenty, které se požadavek dotýká, např. SAP PS-CD, SAP CRM, …. - Kategorie: pro vytvoření / úpravu funkcionality IS - SW pro školení - ŠKOLENÍ pro provozní podporu - PODPORA - Priorita: dle důležitosti / naléhavosti PZ - Nízká, Střední, Vysoká ---------------------------------------------------- - Žádající: Jméno Příjmení ČPT nebo VPT (pokud se podílel na identifikaci potřeby ) - Datum zadání: datum specifikace požadavku do formuláře PZ, např. 28.8. - Požadované datum produktivního startu: datum požadovaného produktivního užívání realizovaného PZ, např. 8.9. - Adresát: označení Dodavatele a zodpovědného vedoucího týmu či analytika za danou oblast IS, např.: SAP – J.Čížek, … Kopie pro:… Posoudí:… Doplní co nejdetailněji popis PZ formou zadání pro realizaci (popř. přiloží přílohy k zadání např. vstupní a výstupní (tiskové) formuláře) do kapitoly 1: - Detailní popis požadavku - Popis změny - Přínosy/důvody změny | Vyplněné položky ve formuláři PZ001_2012_VZOR_V1.doc dle činností uvedených v kroku 2. PZ odeslán elektronicky mailem od ČPT nebo VPT elektronicky (e-mailem) |
| 2a | Identifikace potřeby změny – vyplnění PZ | ČPT,VPT | V případě, že se jedná o změnu zadání PZ již chváleného k realizaci (realizovaného), vznikne nová verze PZ, která bude označena PZyyyX_SAP_2012, kde: yyy – číslo PZ, které bude shodné s číslem PZ do té doby aktuální verze, X – písmenná verze PZ (A, B, C, …). | Do procesu zadávání a schvalování PZ se dostává text z původní schválené verze PZyyy_SAP_2012 s vyznačením požadovaných změn. |
| 3 | Případné doplnění PZ, schválení / zamítnutí | VPT | VPT požadavek posoudí po věcné stránce ,v případě potřeby dopřesní a doplní jeho znění ve spolupráci s ČPT Dále VPT doplní: Schválil/Zamítl k posouzení na: Schváleno: Příjmení VPT nebo Zamítnuto: Příjmení VPT a do položky Datum schválení k posouzení uvede datum schválení resp. zamítnutí PZ. | Realizační zadání PZ na uživatelské úrovni zákazníka zformulováno, odsouhlaseno VPT a odesláno e-mailem na zodpovědného VP SZIF. V případě zamítnutí PZ VPT je schvalovací proces ukončen. |
| 4 | Prověření PZ oprávněnosti požadavku a formální správnosti | VP | VP provede následující kontrolu: - ověří, zda není podávané PZ duplicitní v rámci projektu – ověří zda podané PZ nemá vazbu na jiný projekt - v případě přesahu nebo řešení v jiném projektu zajistí převedení na jiný projekt. V případě, že VP zjistí nedostatečnost, nejasnost, zašle PZ zpět VPT se zdůvodněním vrácení PZ. VPT společně s VP zajistí jeho aktualizaci. VP zabezpečí nejdéle do 5-ti pracovních dní (včetně kroku 5) od zaslání PZ VPT dle kroku 3. | Ověření PZ ve fázi zadání z hlediska projektové řízení v rámci všech projektů na SZIF |
| 5 | Přidělení čísla PZ a aktualizace seznamu PZ | VP | VP udržují evidenci všech PZ ve formuláři SEZNAM_PZ_2012.xls (pozn.: pro každou řadu PZ je vytvořen samostatný soubor pro evidenci PZ). Číselná řada označování PZ je vzrůstající a samostatná. VP zaeviduje došlý PZ od VPT do seznamu PZ a přidělí mu platné evidenční číslo, které přepíše i do formuláře PZ (nahradí iniciální označení Požadavek na realizaci číslo: PZ_001_…. platným evidenčním číslem). VP odešle PZ SI (e-mailem). | PZ je zaevidován VP a je mu přiděleno platné evidenční číslo. |
| 6 | Prověření PZ | SI | SI prověří, zda-li není zadání PZ již řešeno v jiných projektech z pohledu vnitřní integrace IS SAP. Dále prověří, zda-li je zadání PZ srozumitelné a dostatečně podrobně specifikováno. K prověření potřeby jeho realizace, může SI konzultovat PZ s VPT nebo VP / (viz krok 7). Pokud ani po konzultaci s VPT nebo VPD neshledá SI PZ vhodné k realizaci, je PZ zamítnuto. V případě, že SI zjistí nedostatečnost, popř. neúplnost v zadání PZ, zašle PZ zpět VP, který zajistí jeho aktualizaci (viz krok 8). Pokud SI rozhodne o oprávněnosti realizace PZ, zašle PZ k aktualizaci Dodavateli (viz krok 9). Kontaktní osoba Dodavatele je Vedoucí projektu Dodavatele. V případě, že SI shledá PZ oprávněným zašle SI aktualizované PZ VP. Předmětem aktualizace jsou body: - 2 Posouzení požadavku/problému (analýza dopadů na ostatní projekty/moduly, dopady na úpravu/změnu funkcionality IS SAP) - 3 Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny) - 4 Doporučený postup/harmonogram implementace SI se neprodleně, nejpozději však do 5-ti pracovních dní vyjádří nebo sdělí v jaké časové lhůtě provede kroky 6,7, 9-12 od obdržení PZ na základě kroku 4. | Výsledkem procesu prověření oprávněnosti požadavku SI je: - Konzultace potřeby realizace PZ (viz krok 7) - Souhlas s realizací PZ (viz krok 8 a 9) - Zamítnutí PZ (viz krok 11) |
| 7 | Konzultace s VPT nebo VP | SI | V případě potřeby si SI vyžádá konzultaci se zadavatelem /VPT nebo VPD za účelem: - odůvodnění potřeby realizace PZ - vysvětlení nejasných částí v zadání - objasnění obchodního procesu. | Na základě konzultace řešení se zadavatelem / VPT nebo VPD dojde k jedné z následujích možností: - Je potřeba poupravit zadání – SI zašle PZ zpět VP s požadavkem o doplnění / aktualizaci PZ se specifikací, co je předmětem aktualizace. VP zajistí od VPT nebo CPT aktualizaci PZ a opětovné zaslání VP a následně SI k prověření. - Zamítnutí realizace PZ – SI aktualizuje PZ a zašle jej s vyjádřením zpět VP (viz krok 11). - Předání PZ Dodavateli (viz krok 8) – v případě, že došlo k vysvětlení potřeby realizace PZ, popř. došlo k objasnění nejasností bez potřeby aktualizace zadání PZ (body 1.1 a 1.2) a předá SI PZ k ohodnocení. Tuto informaci zašle spolu s PZ kontaktním osobám Dodavatele. |
| 8 | Zajištění aktualizace PZ | VP | VP zajistí aktualizaci PZ na základě: - konzultace za účelem vyjasnění oprávněnosti realizace, popř. vyjasnění zadání PZ (krok 6), nebo - jako výsledek společného jednání při řešení rozporů v popisu realizace PZ (krok 14). | Aktualizace PZ. V případě konzultace oprávněnosti / nejasnosti při zadání PZ bude aktualizován bod 1.1, popř. 1.2 PZ. V případě aktualizace PZ, jako závěr společného jednání při řešení rozporu, bude aktualizován bod 2, popř. 3, popř. Termíny PZ (Datum produktivního startu, Akceptované datum předání k testům). |
| 9 | Doplnění / aktualizace PZ | VP | V případě, že SI nerozporuje oprávněnost realizace PZ a řešení PZ vyžaduje součinnost dalších dodavatelů Objednatele (třetích stran), zajistí VP vyjádření dalších dodavatelů k bodům 2 a 3 PZ (viz krok 10) a postupuje se dle kroku 7. | Aktualizace PZ. |
| 10 | Popis řešení, ohodnocení a termín předání k testům. | SI | Dodavatel popíše navrhovaný způsob a rozsah řešení do položky PZ – 2 Posouzení požadavku / problému, do položky Akceptovaný datum předání k testům navrhne realistický termín realizace (i s ohledem na požadovaný termin realizace) pro předání PZ k testům pro SZIF. Do odstavce formuláře: 3 Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny) doplní odhadovanou pracnost realizace PZ. Poté, co Dodavatel popíše způsob realizace, požadavky na zdroje a kapacity a doplní Akceptované datum předání k testům, přepošle takto aktualizované PZ SI. V případě, že řešení PZ si vyžádá součinnost dalších dodavatelů Objednatele (třetích stran), zajistí VP závěrečnou konsolidaci PZ. V případě potřeby zajištění součinnosti SZIFu, popř. dalších dodavatelů je třeba tyto požadavky definovat v bodu 4. Doporučený postup/harmonogram implementace. Např.: Termín schválení realizace PZ zadavatelem, vedoucím procesního týmu / garantem projektu, pro dodržení termínu distribuce PZ na testovací prostředí. | Aktualizace PZ: - bod 2 Posouzení požadavku / problému - bod 3 Požadavky na zdroje (tým) / kapacity (člověkodny) - Akceptovaný datum předání k testům. Zaslání PZ SI. |
| 11 | Konzultace způsobu řešení s Dodavatelem | SI | V případě nejasností, či rozporů v popisu řešení PZ, kapacitní náročnosti, popř. akceptovaného termínu předání k testům si SI vyžádá konzultaci s Dodavatelem. | Výsledkem konzultace může být: - schválení PZ – SI zasílá PZ VP - zamítnutí PZ – SI zamítne realizaci PZ a zašle aktualizované PZ VP - aktualizace PZ – SI zasílá PZ k aktualizaci zpět Dodavateli. |
| 12 | Doplnění / aktualizace PZ | SI | SI zajistí aktualizaci PZ a jeho zaslání VP. V případě odsouhlasení realizace PZ, SI aktualizuje bod 4 Doporučený postup/harmonogram implementace: SI – Souhlasíme s realizací PZ v uvedeném rozsahu a celkové pracnosti dle bodu 3. V případě zamítnutí realizace PZ, SI aktualizuje bod 4. Doporučený postup / harmonogram implementace: SI – Nesouhlasíme s realizací PZ z důvodů ………. (odůvodnění). | SI aktualizuje bod 4 Doporučený postup/harmonogram implementace. |
| 13 | Aktualizace seznamu PZ | VP | VP Aktualizuje seznam PZ. Aktualizuje minimálně položky: - Akcept. datum předání k testům - Posouzeno kým - Pracnost MD (člověkoden) - Poznámka – stav. VP se neprodleně nejdéle však do 5-ti pracovních dní vyjádří nebo sdělí v jaké časové lhůtě provede kroky 13-20 od obdržení PZ na základě kroku 12. | Aktualizace seznamu PZ. |
| 14 | Kontrola rozsahu navržená SI nebo Dodavatelem | VP | VP provede kontrolu rosahu navrženého v PZ v každého jeho části kapitoly 3 a 4 od SI: - porovná rozsah k obdobným PZ v rámci projektu – ověří duplicitu v jiných projektech za spolupráce ostatních VP | Ověření PZ ve fázi návrhu řešení a realizace od SI z hlediska projektové řízení v rámci všech projektů na SZIF |
| 15 | Distribuce PZ VPT k vyjádření | VP | VP (SZIF) zašle e-mailem PZ VPT k vyjádření. VPT se seznámí způsobem realizace (bod 2, 3, 4 PZ) a termínem uvolnění funkcionality na testovací prostředí. V případě, že neshledá rozpor, zašle prostřednictvím e-mailu informaci VP, kde odsouhlasí realizaci PZ. (Položka: Schválil k realizaci. V případě jakýchkoliv nejasností, či rozporu ve způsobu realizace (body 2, 3 a 4 PZ) zašlou písemné připomínky VP, který zajistí: - jejich distribuci všem zúčastněným (Dodavateli, SI, žadateli,…) - zorganizování společné schůzky za účelem vyjasnění rozporu. Pokud nebude rozpor vyjasněn, bude eskalován na příslušnou úroveň HTP. V případě vyjasnění rozporů zajistí VP aktualizaci PZ (viz krok 14). | PZ je odesláno VPT k vyjádření se ke způsobu realizace (aktualizace PZ od Dodavatele a SI) – body 2, 3 a 4 a termínu uvolnění PZ na testovací prostředí. Pokud VPT schválí způsob realizace PZ zašle PZ k odsouhlasení GP. |
| 16 | Odsouhlasení PZ | GP | Garant projektu posoudí zda je PZ po věcné stránce v pořádku. V případě nejasností zašle s odůvodněním VP PZ k dopracování. | Pokud je PZ schváleno je předáno VP. Pokud GP PZ neschválí vrací je VP a VPT k dopracování. |
| 17 | Zorganizování jednání s podporou VPD, SI. | VP | V případě rozporu ve způsobu realizace PZ, popř. termínu uvolnění funkcionality PZ na testovací prostředí, bude VP zorganizováno společné jednání za účelem vyjasnění rozporu. Pokud bude rozpor vyjasněn, zajistí VP aktualizaci PZ (krok 7). Pokud rozpor nebude vyjasněn, zašle VP informaci garantovi projektu. GP následně zajistí jeho eskalaci na příslušném, časově nejbližším, jednání HTPG. | Výsledkem společného jednání je: - pokyn k aktualizaci PZ (popř. vytvoření nové verze v případě změny zadání) - eskalace problému na HTPG. |
| 18 | Aktualizace PZ: - nastavení statusu Schváleno – zapsání datumu schválení | VP | V případě schválení realizace PZ VP,VPTa GP, VP aktualizuje seznam s přehledem PZ (položka Poznámka – Status Schváleno), včetně aktualizace PZ samotného - aktualizuje položku Datum schválení k realizaci datumem, kdy VP,VPT a GP projektu schválili realizaci PZ. | Do PZ je zapsán datum schválení a v seznamu PZ je status PZ: Schváleno. |
| 19 | Aktualizace seznamu PZ | VP | V případě zamítnutí realizace PZ, VP aktualizuje položku status na hodnotu Zamítnuto. | Aktualizace položky Poznámka (Status) seznamu PZ. |
| 20 | Zaslání oznámení o schválení PZ Dodavateli a SI | VP | VP zašle SI informaci o schválení PZ k realizaci. Až po informaci o schválení PZ k realizaci Dodavatel začíná pracovat na realizaci PZ. | Zaslání informace (mailem) Dodavateli a SI o schválení PZ. |
| 21 | Vytištění a schválení PZ | VP | VP vytiskne PZ ve dvou kopiích a zajistí jeho podepsání od VPT, VP, VPD, GP, SI. Jeden z podepsaných originálů je uložen u VP, druhý u SI. VP vytvoří a předá kopie podepsaného PZ pro VPT a GP. | PZ je vytištěno, schváleno a uchováno ve dvou podepsaných kopií (VP, SI). |

.