**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 765/2018/OVV ze dne 21. 12. 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

**I. Smluvní strany**

1.Objednatel

**Město Český Krumlov** se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

Zastoupené Mgr. Daliborem Cardou, starostou

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

č.ú.: 221241/0100

**(dále jen "objednatel")**

2. Zhotovitel

**Sádrokartony Šinka s. r. o.** se sídlem Rožmberská 265, Český Krumlov, PSČ 381 01

Zastoupené: Jaromír Šinka, jednatel

IČ: 06130445

DIČ: CZ06130445

bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.

č.ú.: 223043489/0600

**(dále jen "zhotovitel")**

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 765/2018/OVV ze dne 21. 12. 2018.

**II. Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 765/2018/OVV na zhotovení díla „Rekonstrukce zasedací místnosti MÚ Český Krumlov – stavební úpravy“ (dále jen Smlouva o dílo).
2. Při provádění díla objednatel požádal zhotovitele o rozšíření předmětu díla specifikovaném v čl. II Smlouvy o dílo o následující práce:
	1. SDK opláštění sloupu v rohu místnosti z důvodů zakrytí topení,
	(3 bm za 700,- / bm 2.100,- Kč)
	2. vyštukování nově opláštěného sloupu v rohu místnosti,
	(3 bm za 160,- / bm 480,- Kč)
	3. instalace vysokopevnostní sádrokartonové desky Habito na strop,
	(10 m2 za 450,- / m2 4.500,- Kč)
	4. zhotovení sádrokartonové rampy v čele místnosti.
	(6 bm za 650,- / bm 3.900,- Kč)

**III. Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena specifikovaná v čl. V Smlouvy o dílo bude navýšena o cenu za práce uvedené v čl. II odst. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní cena specifikovaná v čl. V Smlouvy o dílo bude navýšena o částku **10.980,- Kč bez DPH**.
3. Objednatel doplatí zhotoviteli částku 10.980 Kč bez DPH na základě faktury – daňového dokladu, a to bezhotovostně ve lhůtě splatnosti, která je 21 kalendářních dnů po jejím doručení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

**IV. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov č. 138/RM7/2019 ze dne 1. 4. 2019.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

V Českém Krumlově dne \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Mgr. Dalibor Carda Jaromír Šinka

starosta jednatel