# Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

**ORG 43945 „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“,**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy**

se sídlem: Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl. m. Prahy

IČ: 00064289

DIČ: CZ00064289

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2000150008/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **VODASTOP CZ s.r.o.**

se sídlem: Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zapsán v OR: vedeným Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 177976

zastoupený: Petrem Čadkem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-547910227/0100

IČ: 24826944

DIČ: CZ24826944

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **43945**

Název stavby**: „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“**

Místo stavby:**část pozemku parc. č. 4799/1 v k. ú. Dejvice před budovou Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha**

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže hl. města Prahy**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo j*e* závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací u akce - č**.: 43945 „Vybudování venkovního kolejiště“ před Stanicí techniků“.** Jedná se orozšíření předmětu původní zakázky na základě požadavku objednatele ve srovnání s uzavřenou smlouvou – **předělání trasy v úseku dřevěných laviček, vylepšení zahradní železnice, úpravu obrubníků a vertikálního pískoviště a úpravu travnaté plochy.** Rozsah dodatku prací je dán přiloženým soupisem vícenákladů.

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

Vzhledem ke klimatickým podmínkám **se článek III. odst. 2 upravuje takto:**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** – **4. 3. 2019**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 10. 5. 2019**

**IV.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 10. 11. 2017 jako cena nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH celkem 1 130 507,50 Kč**

**DPH 21 % 237 406,58 Kč**

**Celková cena včetně DPH 1 367 914,08 Kč**

**Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

**nabídková cena bez DPH 109.811,80 Kč**

**DPH 21 % 23.060,48 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 132.872,28 Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

**celková cena bez DPH 1 240.319,30 Kč**

**DPH 21% 260.467,06 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 1 500.786,36 Kč**

***Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel.***

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **20. 11. 2018,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv.

#### V Praze dne 4. 3. 2019

Libor Bezděk Čadek

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Mgr. Libor Bezděk Petr Čadek

ředitel jednatel