ZVÁNOVEC a.s.

Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

Rudolfovská tř. 597

370 01 České Budějovice

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

T: 283 069 242

F: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

www.nature.cz

### NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ  05616/SOPK/19                     VYŘIZUJE: Satrapová Barbora	DNE: 15.4.2019

- Výzva k zaplacení smluvní pokuty - Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

Vážený pane řediteli,

- na základě jednání, které proběhlo dne 2.4.2019 v sídle AOPK ČR jsme se znovu důkladně zabývali možností pokrácení smluvní pokuty ve dnech, kdy meteorologické podmínky nebyly vhodné k provádění stavebních prací. S politováním musíme oznámit, že z právního hlediska není možné smluvní pokutu pokrátit, jelikož bychom se tím ocitli v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Výše smluvní pokuty bude pokrácena o 3 dny, které jsme byly v prodlení s předáním projektové dokumentace napojení jalového přelivu na stavidlovou propust, který měl být dle dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 14475/SOPK/17 na provedení stavby „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč“ ze dne 2.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) dodán do 18.12.2018 a ke skutečnému předání došlo dne 21.12.2018.

- Dle Smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) jste byli povinni předat dílo do 21.1.2019. K předání díla došlo dne 22.3.2018. Dle článku 14.1. a) Smlouvy o dílo „zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy (ve znění pozdějších dodatků)“.

- Tímto Vás vyzýváme k zaplacení smluvní pokuty za období od 22.1. 2019 do 22.3.2019 (viz příloha č. 1) v celkové výši 799 788,41 Kč, a to do 14 dnů od doručení této výzvy na účet Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. 19-18228011/0710. Upozorňujeme, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok AOPK ČR na náhradu škody.

- S pozdravem

## RNDr. František Pelc,

## ředitel

- Přílohy:

- Vyčíslení výše smluvní pokuty

- Faktura