|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  ukončení1) |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území | ha | 590 | **130** | 76 700 | 15. 11. 2013 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole | ha | 590 | **25** | 14 750 | 31. 10. 2013 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území | ha | 590 | **450** | 265 500 | 31. 10. 2013 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (vnitřní a vnější) |  | | | |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 250 | **800** | 200 000 | 30. 4. 2014 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 1110 | **75** | 83 250 |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | **600** | 1 800 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 170 | **800** | 136 000 | 14. 11. 2014 |
| - vytyčení pozemků |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 820 | **75** | 61 500 |
| 1.6 | Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 590 | **135** | 79 650 | 31. 3. 2015 |
|  | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.6.) **bez DPH** | | | | **919 150 Kč** | |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení, vyjádření orgánů a organizací | ks2) | 1 | **42 000** | 42 000 | 31. 8. 2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 590 | **100** | 59 000 | 31. 8. 2015 |
| 2.3. | Technické řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy | ha | 590 | **50** | 29 500 | 31. 8. 2015 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha | 590 | **650** | 383 500 | 31. 3. 2016 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu | ks | 4 | **1 500** | 6 000 | 31. 5. 2016 |
|  | **Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH** | | | | **520 000 Kč** | |

1) Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

2) Vztahuje se na celé zájmové území dotčené pozemkovou úpravou.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo** | | | | | **do** |
| 3.1. | Mapové dílo - zhotovení podkladů  pro obnovu katastrálního operátu | ha | 590 | **280** | 165 200 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ na základě požadavků vlastníků | 100 bm | 300 | **350** | 105 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Stabilizace vlastnických hranic  (mezník s kolíkem) | bod | 750 | **65** | 48 750 |
|  | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem**  (3.1.-3.2.) **bez DPH** | | | | **318 950 Kč** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 919 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 520 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 318 950 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **1 758 100 Kč** |
| DPH | 369 201 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 127 301 Kč** |

|  |
| --- |
| V Semilech dne 7. května 2013 |

Za objednatele:

………………………………………

Ing Petr Hejduk

pověřen vedením

Pobočky Semily

Za zhotovitele:

………………………………………

Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva

GRID a spol., a.s.