Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013**

**I.**

#### Strany dodatku

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Semily

**Adresa:** Bítouchovská 1, 513 01 Semily

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat**:

Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily

**V technických záležitostech oprávněn jednat**:

Ing. Dáša Zemanová, odborná referentka Pobočky Semily

Jiří Hořák, odborný referent Pobočky Semily

**e-mail:** semily.pk@spucr.cz

**Telefon/fax:** XXXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** GRID, a.s.

**Adresa:** Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXXX

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

**e-mail:** XXXXXXXXXXXXX

**Telefon/fax:** XXXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** Citibank Europe plc

**Číslo účtu:** 5005770007/2600

**IČ/DIČ:** 61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

**1) V článku III. Rozsah díla a jeho členění na fakturační celky** se text uvedený v bodě 1., v odstavcích označených 1.1. a 1.4. a dále text uvedený v bodě 2., v odstavci označeném 2.4., které zní:

**1.1.** Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, včetně dotčených obcí, celkové vyhodnocení území  
pro využití k návrhovým pracím. Zhotovitel zajistí informace např. z geometrických plánů o dosud do katastru nemovitostí nezapsaných věcných břemenech. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI nad povolenou odchylku u výměr jednotlivých parcel, projedná zhotovitel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, případně nebudou – li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. Zhotovitel vypracuje podklady  
pro úvodní jednání (seznam dotčených vlastníků) a seznam dotčených parcel  
pro vyznačení poznámky do katastru nemovitostí apod. Dále vyhotoví seznam pozemků, jejichž řešení podléhá § 3 odst. 3 zákona. Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

**1.4.** Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (vnitřní a vnější).Zhotovitel provede zjištění vnějších a vnitřních hranic obvodu KoPÚ, zaměření  
a předvytýčení lomových bodů hranic pozemků, odsouhlasení hranic komisí, stabilizaci lomových bodů pozemků a vypracování geometrického plánu  
na upřesněný obvod upravovaného území pro jeho zápis do katastru nemovitostí v souladu s § 4 odst. 2 vyhl. č. 545/2002 Sb. Protokoly o šetření hranic pozemků budou předány katastrálnímu úřadu. Zhotovitel vyhotoví podklady pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem, příp. podklady pro změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky. Hlavní lomové body, které jsou současně hranicí obce, budou trvale stabilizovány dle § 89 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky, styk hranic tří obcí bude stabilizován dle § 89 odst. 2 katastrální vyhlášky. Dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a Společným metodickým pokynem ČÚZK a MZe-ÚPÚ ze dne 21. 9. 2007.

**2.4.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Součástí návrhu je i řešení věcných práv. Projednávání nového uspořádání pozemků však ukončí dodavatel jen se souhlasem zadavatele. Jednání s vlastníky budou zdokumentována zápisy z těchto jednání. Dokumentace k návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

Vlastnické hranice v porostech budou stanoveny a odsouhlaseny s vlastníky pochůzkou v terénu. Dodavatel dále prokazatelně doloží projednání agrotechnických opatření s vlastníky.

Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce   
č. 545/2002 Sb. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem dodavatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

***ruší a nahrazují se textem v následujícím znění:***

**1.1.** Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, včetně dotčených obcí, celkové vyhodnocení území  
pro využití k návrhovým pracím. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI nad povolenou odchylku u výměr jednotlivých parcel, projedná zhotovitel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, případně nebudou – li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. Zhotovitel vypracuje podklady pro úvodní jednání (seznam dotčených vlastníků). Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

**1.4.** Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (vnitřní a vnější).Zhotovitel provede zjištění vnějších a vnitřních hranic obvodu KoPÚ, zaměření  
a předvytyčení lomových bodů hranic pozemků, odsouhlasení hranic komisí, stabilizaci lomových bodů pozemků a vypracování geometrického plánu  
na upřesněný obvod upravovaného území pro jeho zápis do katastru nemovitostí v souladu s § 4 odst. 2 vyhl. č. 545/2002 Sb. Protokoly o šetření hranic pozemků budou předány katastrálnímu úřadu. Zhotovitel vyhotoví podklady pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem, příp. podklady pro změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky. Hlavní lomové body, které jsou současně hranicí obce, budou trvale stabilizovány dle § 89 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky, styk hranic tří obcí bude stabilizován dle § 89 odst. 2 katastrální vyhlášky. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními předpisy a Společným metodickým pokynem ČÚZK a MZe-ÚPÚ ze dne 21. 9. 2007. Zhotovitel dále vypracuje seznam dotčených parcel pro vyznačení poznámky do katastru nemovitostí a seznam pozemků, jejichž řešení podléhá § 3 odst. 3 zákona.

**2.4.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Součástí návrhu je i řešení věcných práv. Projednávání nového uspořádání pozemků však ukončí dodavatel jen se souhlasem zadavatele. Jednání s vlastníky budou zdokumentována zápisy z těchto jednání. Zhotovitel zajistí informace např. z geometrických plánů o dosud do katastru nemovitostí nezapsaných věcných břemenech. Dokumentace k návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

Vlastnické hranice v porostech budou stanoveny a odsouhlaseny s vlastníky pochůzkou v terénu. Dodavatel dále prokazatelně doloží projednání agrotechnických opatření s vlastníky.

Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce   
č. 545/2002 Sb. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem dodavatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

**2) Tabulka Rekapitulace ceny v Čl. VII. Cena za provedení díla a v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 919 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 520 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 318 950 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **1 758 100 Kč** |
| DPH | 351 620 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 109 720 Kč** |

***se ruší a nahrazuje se tabulkou následujícího obsahu:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 919 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 520 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 318 950 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **1 758 100 Kč** |
| DPH | 369 201 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 127 301 Kč** |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

1. Tento dodatek byl vypracován na základě Zápisu o provedené kontrole postupu prací  
   ze dne 17. 7. 2013 a žádosti zhotovitele ze dne 4. 11. 2013 o úpravu obsahu dílčích etap 1.1. a 1.4. z důvodu časové posloupnosti prací a chybně uvedené výše DPH ve smlouvě  
   o dílo a Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo. Tyto změny byly předem projednány a schváleny zadavatelem.

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  
stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je opravená Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V  Semilech dne 14.11.2013 V Praze dne: 14.11.2013

……………………………………… …………………………………………….

Ing. Petr Hejduk Ing. Zdeněk Štefka

pověřen vedením předseda představenstva

Pobočky Semily GRID a spol., a.s.