### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Přímopojížděné cementobetonové vrstvy pro mostní konstrukce

Ev.č.:	FV10670

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
|  | Zahájení experimentálních prací |  |  |
| 1. | Update analýzy zahraničních řešení a poznatků z realizace dvojvrstvých přímopojížděných mostovek (dále jen DPPM) v zahraničí, zejména v USA | Centrum dopravního výzkumu | 08/2016 |
| 2. | Návrh experimentální konstrukce podkladu pro ověření funkce přímopojížděných cementobetonových vrstev | Vladimír Fišer | 12/2016 |
| 3. | Výběr materiálů vhodných pro realizaci DPPM | Centrum dopravního výzkumu | 09/2016 |
| 4. | Zpracování návrhu zařízení pro pokládku DPPM | Vladimír Fišer | Přechází do r. 2017 |
| 5. | Návrh složení experimentálních betonových směsí | Centrum dopravního výzkumu | 10/2016 |
| 6. | Ověření mechanicko-fyzikálních vlastností navržených betonových směsí v čerstvém stavu, odladění receptur pro DPPM s ohledem na výsledky zkoušek betonu v čerstvém stavu | Centrum dopravního výzkumu | 11/2016 |
| 7. | Ověření mechanicko-fyzikálních vlastností betonů ve ztvrdlém stavu – odladění receptur pro DPPM s ohledem na výsledky zkoušek betonů ve ztvrdlém stavu | Centrum dopravního výzkumu | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |
|  | Experimentální ověření navržené technologie – zkoušky na vzorcích velkých formátů |  |  |
| 4. | Zpracování návrhu zařízení pro pokládku DPPM | Vladimír Fišer | 02/2017 |
| 7. | Ověření mechanicko-fyzikálních vlastností betonů ve ztvrdlém stavu – odladění receptur pro DPPM s ohledem na výsledky zkoušek betonů ve ztvrdlém stavu | Centrum dopravního výzkumu | 03/2017 |
| 8. | Výroba vzorků pro ověření rychlosti a stupně penetrace Cl v betonech určených pro DPPM | Centrum dopravního výzkumu | 06/2017 |
| 9. | Výroby vzorků pro ověření rychlosti a stupně koroze výztuže v závislosti na saturaci betonu Cl | Centrum dopravního výzkumu | 06/2017 |
| 10. | Výroba zařízení pro pokládku DPPM | Vladimír Fišer | 09/2017 |
| 11. | Realizace experimentální konstrukce podkladu pro ověření funkce přímopojížděných cementobetonových vrstev | Vladimír Fišer | 09/2017 |
| 12. | Ověření technické způsobilosti zařízení pro pokládku DPPM | Vladimír Fišer | 12/2017 |
| 13. | Volba typu, resp. materiálu výztuže včetně eventuálních ověřovacích zkoušek | Vladimír Fišer | 12/2017 |
| 14. | Ověření způsobu pokládky horní vrstvy DPPM s ohledem na zajištění maximálního spolupůsobení horní a dolní vrstvy DPPM | Vladimír Fišer | 12/2017 |
| 15. | Výroba druhé série velkoplošných vzorků DPPM | Centrum dopravního výzkumu | 10/2017 |
| 16. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně penetrace Cl | Vladimír Fišer | Přechází do r. 2017 |
| 17. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně koroze výztuže v závislosti na saturaci betonu Cl | Vladimír Fišer | Přechází do r. 2017 |
| 18. | Ověření vybraných mechanicko-fyzikálních parametrů DPPM na velkoplošných vzorcích první a druhé série | Centrum dopravního výzkumu | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
|  | Realizace experimentální konstrukce |  |  |
| 16. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně penetrace Cl | Vladimír Fišer | 8/2019 |
| 17. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně koroze výztuže v závislosti na saturaci betonu Cl | Vladimír Fišer | 8/2019 |
| 18. | Ověření vybraných mechanicko-fyzikálních parametrů DPPM na velkoplošných vzorcích první a druhé série | Centrum dopravního výzkumu | 03/2018 |
| 19. | Návrh experimentální konstrukce s DPPM | Vladimír Fišer | 06/2018 |
| 20. | Žádost o registraci užitného vzoru | Vladimír Fišer | 09/2018 |
| 21. | Realizace experimentální konstrukce s DPPM | Vladimír Fišer | 10/2019 |
| 22. | Zkoušky na experimentální konstrukci s DPPM | Centrum dopravního výzkumu | 12/2019 |
| 23. | Návrh katalogu mostních konstrukcí s DPPM | Vladimír Fišer | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
|  | Výsledky a konečné výstupy projektu |  |  |
| 16. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně penetrace Cl | Vladimír Fišer | 08/2019 |
| 17. | Zkoušky vzorků vyrobených pro ověření rychlosti a stupně koroze výztuže v závislosti na saturaci betonu Cl | Vladimír Fišer | 08/2019 |
| 21. | Realizace experimentální konstrukce s DPPM | Vladimír Fišer | 10/2019 |
| 22. | Zkoušky na experimentální konstrukci s DPPM | Centrum dopravního výzkumu | 12/2019 |
| 24. | Žádost o registraci technologie k DPPM | Vladimír Fišer | 12/2019 |
| 25. | Případná novelizace TP | Vladimír Fišer | 12/2019 |