**DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**

„11/347 křiž. 1/34 - Komorovice"

*Číslo smlouvy objednatele: 53/2019/MINI/Dl/OŘN/PE/S*

*Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0027*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen ***„Objednatel“)***

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Kraj Vysočina

**KrahlU tfwAvt .1 uín. fNftk Vysočiny, or**

4 *h* -05- 2019 /

o j 5 s i

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| technických: | referent přípravy a realizace staveb |
| Technický dozor: | koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou |

Koordinátor BOZP: —

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | KSilu 1143,393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci**  **, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci** |
| zapsán | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , ředitel oblasti Vysočina, v plné moci vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci |
| technických: | , ředitel oblasti Vysočina, v plné moci |
| Bankovní spojení: Č. účtu: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| IČO:  DIČ: | 48035599 CZ48035599 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“}***

(společně také jako ***„Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“}***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2. 4. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **1 o 80.640,00 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **1 o - 107.746,40 Kč bez DPH**

**Původní cena díla bez DPH**

**1.545.999,00 Kč**

**80.640,00 Kč**

**- 107.746,40 Kč**

**1.518.892,60 Kč**

**318.967,45** Kč

**1.837.860,05 Kč**

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21%

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 53/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 53/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S uzavřené dne **2. 4. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

* 1. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  2. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **1** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  5. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy: | Změnový list č. 1  Soupis prací pro ZL 1  Měřický protokol č. 001-01/015-19 |

Objednatel:

Zhotovitel:

U 05. 2019

dne:

V Pelhřimově dne: 09.05.2019

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace

ředitel oblasti Vysočina  
na základě vrtné moci

vedoucí "obchodního oddělení  
na základě plné moci

Název akce:  
**11/347 křiž. 1/34 - Komorovice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNA** | **1.** | **SCHVÁLENO:** |

**SO 01 silnice il/347 v km 28,868 - 29,550**

Vícepráce:

**Navýšení množství u položek řezání a výplň spár asfaltem**

Méněpráce:

**Snížení celkové výměry komunikace a frézovaného materiálu dle měřičského protokolu**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  **Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**  **Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace IČ: 00090450** |
| **ZHOTOVITEL:** | **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**  **Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov Zastoupení:**  **IČO: 48035599** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUČNÝ POPIS:** | | |
|  | **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:** | |
| **Vícepráce:**  Po odfrézovánl obrusné vrstvy bylo zjištěno větší množství mrazových trhlin. Po odsouhlasení TDS bylo rozhodnuto o navýšení položek řezání a výplň spár asfaltem. | | |
| **Méněpráce:**  Dle méfičského protokolu č. 001-01/015-19 byla upřesněna konečná výměra nově položené obrusné vrstvy a vyfrézovaného materiálu. | | |
|  | **-27.106,40 Kč bez DPH** | |
| **DOPAD NA CENU**  **SO 01** | **71 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 8 km 290,0 m3 1266,8 m3... 647,00 KČ/m3 ... - 15.010,40 Kč**  **231 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 5.750,0 m215.336,0 m2 ... 11,00 Kč/m2... - 4.554,00 Kč**  **243 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 1l+, 11S tl. 50 mm 5.750.0 m2 15336,0 m2... 211,00 Kč/m2... - 87354,00 Kč**  **281 Výplň spař asfaltem**  **230/1 m f 710,0 m ... 83,00 Kč/m ... + 39340,00 Kč**  **339 Očištění vozovek zametením**  **5.750,0 m2 15336,0 m2 ... 2,00 KČ/m2... - 828,00 KČ**  **420 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm 230,0 m 1 710,0 m ... 85,00 Kč/m ... +40.800,00 KČ** | |
| **SEZMAM PftllOH:**  Rozpočet - soupis prací skutečnost | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU** | |  |
| **Datum:** *5* |  | **Podpis:** |
| **VYJÁDŘENI INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU** | | |
| **silnic Vysočiny, pffspěUcová orgmiuace**  **Datum: J Kosmstó 1122/16,586 01 fíhbva**  **IČO: 00090450 F1**  **Oddálení TSÚ Pdhřimov, tel.: 565 32j jí ,-5** | | **Podpis:** |
| **VYJÁDŘENÍ TDI;** | **Mfc Jothuká ILu., fxJ- utov..**  **SOUHLASÍM SE ZMĚNOU** |  |

**Podpi**

Dahm: 2 f *. Lo':*

SOUPIS PRACÍ

Za období 2019/4

Strana: 1

Tištěno dne: 30.04.2019 K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: II/347 křiž. 1/34 - Komorovice

SO01 Komunikace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Položka*** | ***Text*** | ***Množství*** | ***Cena/m.j.*** | ***Za období*** | | ***Od počátku*** | | ***Zbývá*** | |
| ***Množství*** | **částka** | ***Množství*** | ***Částka*** | ***Množství*** | ***částka*** |
| **3** | **014102** | **POPLATKY ZA SKLÁDKU** | **4,5000 T** | **150,00** | **4,50** | **675,00** | **4,50** | **675,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **02710** | **POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY** | **1,0000 KPL** | **10 000,00** | **1,00** | **10 000,00** | **1,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **113135** | **ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 8KM** | **2,0000 M3** | **537,00** | **2,00** | **1 074,00** | **2,00** | **1 074,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **113724** | **FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ**  **DO5KM** | **290,0000 M3** | **647,00** | **266,80** | **172 619,60** | **266,80** | **172 619,60** | **23,20** | **15 010,40** |
| **231** | **572213** | **SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2** | **5 750,0000 M2** | **11,00** | **5 336,00** | **58 696,00** | **5 336,00** | **58696,00** | **414,00** | **4 554,00** |
| **243** | **574A44** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM** | **5 750,0000 M2** | **211,00** | **5 336,00** | **1 125896,00** | **5 336,00** | **1 125 896,00** | **414,00** | **87 354,00** |
| **281** | **58910** | **VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM** | **230,0000 M** | **83,00** | **710,00** | **58930,00** | **710,00** | **58 930,00** | **-480,00** | **-39840,00** |
| **339** | **93808** | **OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM** | **5 750,0000 M2** | **2,00** | **5336,00** | **10 672,00** | **5 336,00** | **10672,00** | **414,00** | **828,00** |
| **378** | **915111** | **VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA** | **180,0000 M2** | **111,00** | **180,00** | **19980,00** | **180,00** | **19980,00** | **0,00** | **0,00** |
| **420** | **919111** | **ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM** | **230,0000 M** | **85,00** | **710,00** | **60 350,00** | **710,00** | **60350,00** | **-480,00** | **-40 800,00** |

**CELKEM K fakturaci celkem bez DPH: 1 518 892,60**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAVBA CELKEM** | **K fakturaci celkem bez DPH:** | **1 518 892,60** |  |
| **y.** |  |  | **>** |

SWIETELSKY

SWIETELSKY stavební sr o *a. z.* Dopravní stavby VÝCHOD oblast Vysočina

Oniovice 25

393 01 Pelhřimov

T: +

E: i

www swieteisky.cz

MÉŘICKÝ PROTOKOL  
Č. 001-01/015-19

II/347 Komorovice - průtah

Zaměření vyfrézované komunikace a balené vrstvy

Dne 17.04.2019 byla na stavbě JI-347 Komorovice - průtah“ zaměřena vyfrézované komunikace a balená vrstva

Podrobné body byly zaměřeny totální stanicí Sokkia Set 500 výr.č 19 823

Dne 17.04.2019 bylo měřeni zpracováno v kanceláři v programu Groma verze 11.1

1. Polohopisný systém
2. Třída přesnosti

S-JTSK

3

Přílohy :

1. Výpočet výměr
2. Měřický náčrt 1 : 2 000

Počet listů: A4 3 ks

A3 1 ks

Zaměřila měřická četa ve složeni

Vypracoval dne 17.04.2019

geodet fy. SWIETELSKY stavební s.r.o.,

divize dopravního stavitelství

SWIETELSKY stavební s.r o

Pražská tř 495/58

370 04 České Budějovice

T:

**E**

[www.swietelsky](http://www.swietelsky) cz

ICO 48035599; DIČ *CZ4*8035599

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl C vložka 6032

Příloha k MP 001-01/015-19 11/347 Komorovice - průtah Výměra frézované a balené

**[95] VÝPOČET VÝMĚR**

Parcela číslo: 1

Počet vnitřních objektů: 0

Kód kvality výměry: 2

Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK 3,4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod | Y | X | kód kv. | Orně r ná | Typ snu. | |
| 668851904170068 | 685315.40 | 1115504.44 | 3 |  | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170067 | 685322,64 | 1115492.65 | 3 | 13.94 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170066 | 685326'. 64 | 1 1 15487.6G | 3 | 6.32 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170065 | 685334.73 | 1115476.61 | 3 | 13,6-5 | Souřadnice | obrazu |
| (■68 8 51 90417 0064 | 685339,02 | 1 1 1 5 4 7 0.4 E | 3 | 7 . 50 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170063 | 685346.09 | 1115461.11 | 3 | 11.72 | Souřadnice | obrazu |
| 668651904170062 | 685349.72 | 1115456.14 |  | 6 . 1 5 | Sou řadnice | obrazu |
| 6 €8 8 51 9 04 1 7 G C 6 1 | 685368.13 | 1115431.02 | 3 | .11.14 | Soutadnice | obrazu |
| 668851904170060 | 685372.65 | 1115424.54 | 3 | 7.90 | Souřadnice | obrazu |
| 6688519C417CO59 | 685377,79 | 1115417.05 | i, | 9.08 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170109 | 685384.43 | 1:15406.85 | 3 | 2 2 , j. 2 | Souřadníce | ob rázu |
| €688519041 K/101 | t-85 38 9.57 | 1 1 15 398.93 | 3 | 9.44 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170102 | 685389.95 | 1 1 15396.69 | 3 | 0.4 5 | Souřadnice | obra z.u |
| 668851904170103 | 685391.09 | 1115397.32 | 3 | 1 .78 | Souřadnice | obrazu |
| 6688519Ci4i^0104 | 685395.88 | 1115389.62 | 3 | 9.0 7 | Souřadnice | obrazu |
| 666851904170105 | 685396.33 | 1115388.69 | 3 | 1 . 03 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170106 | 685396.60 | 11153e?.79 |  | 0.94 | Souřadnice | obr a zu |
| 6688, 5 1904 17 01 0'.: | 6 8 5 4 01 .9 6, | 1115378.48 | 3 | 1 0.74 | Souřadnice | obrazu |
| 6 6 8 8 51 9 0 4 1 7 (. 11 0 8- | 685431.99 | ■115325.3; | s | 6-1.01- | Sou radnice | obrazu |
| 668651904170109 | 685460.15 | 1115274.65 | 3 | 5'/. 96 | Souřadnice | ob ra/u |
| 668P51 9041 7 01 1 (■ | 685489.22 | 1115222.44 | 3 | 5 9. Ir- | í.: c u ř a d n 1 o r- | ob rázu |
| 666851904170111 | 685494 . 45 | 1115213.21 | 3 | 1 0 . č-1 | Souřadnice | obrazu |
| 6 6885190 41 7011 \_ | 685500' .48 | 1 1 1 520-3. 1 0 | 3 | 1 1 . I' 7 | Souřadní ce | obrazu |
| 668851904170117 | 685504.21 | 1115197.51 | 3 | 6.^2 | Souřadníce | obrazu |
| 668851904170114 | 685508.44 | 11 15192,56 | 3 | 6.51 | Souřadníce | obrazu |
| (■ € 8 8 51 9 v 4 110115 | 685516.57 | 1115184.09 | 3 | 1 1 . 4 | Souřadníce | obrazu |
| 6 6 8 8 51 90 4 1 7(; 1 £ | 685515.88 | 1115184.25 | 3 | C.il | Souřadnice | obrazu |
| 6 6885190 41701 E-ř- | 6855Í11 .80 | 1115174.10 | 3 | 17.36 | Souřadnice | ..i ra. ; |
| 668851904170116 | 685502.03 | 1115175,61 | 3 | 1.53 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170117 | 66 55 02.0 8 | 1115-178.69 |  | 3.:: 8 | Souřadníce | ob 1 a z 11 |
| 668851904170116 | € 8 5 5 01 .69 | 1 1 1 5 1 8 1 . 3 9 | 3 | 2.53 | Souřadnice | obraz u |
| 6 6 8 8 5 1 9 0 4 1 7 01 1 9 | 685500.48 | 1 1 I 5185.61 | 3 | 4.39 | Souřadní ce | obrazu |
| 66885190417012t | 6 $ 5 \*1 9 9 . 20 | 1115186.76 |  | j . 4 (} | Souřadní ce | ci: rázu |
| 6 6 8 8 519 0 417 0121 | 68 54 ‘>5 .22 | 1115196.7; |  | S 60 | Souřadnice | obrd |
| 66885196417012 ." | 685491.53 | 1 1 1 520 3.25 |  | ? 5. n | Souřadnice | obr aru |
| í688519041701/3 | 685487.88 | j i 15209,91 | 3 | 7 . Q | Sout adnice | ob rázu |
| 6 688519041701 24 | 6 8 5 4 *"i* í .48 | 1 1 1 5230.08 | 0 | 2 3.1 7 | Sou řadu 1 cc- | obraz u |
| 168 8 5 ; 9 ó4 1 *l* G1 *7* 5 | 685475.54 | 1115230.03 | 3 | 0.94 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170126 | 685475.25 | 1 1 15232.01 |  | 2 . 00 | Souřadnice | obrazu |
| 66885190417012: | 6854~4.78 | 1 1 1 5 *7* 3 3 . 4 8 | 2 | 1.54 | Souřadnice | c-brázu |
| 668851904170128 | 685456.59 | 1 1 1 5 2 6 2.6 i | 3 | j 3.33 | Souřadnice | obrazu |
| 668851 90417012 & | 685446.04 | 111 5285.11 | 3 | 2 5.7 t, | Souřadníce | obra zu |
| 6 68PL 1 904170130 | €854 3i.41 | 1115 30'0 . 77 |  | 11.88 | Sou*i*adnice | oLrazu |
| 668851 904 1 d;l 31 | 6'85430.36 | 1115313.51 |  | 1 4 . 5 í, | Souřadr.í ce | ('t.-ruzn |
| 668'8519041 701 34 | 685416.*i'* | 1115338.41 |  | 2 8.5 €■ | S-..-uř adn i ce | ob r a 7. j |
| 668851904170135 | 685402.52 | 1115362.71 |  | 2 2.^7 | Souřadní re | c br a *7. -* i |
| 6 68851904 1 70137 | 6 t ■? 3 9 6 . í. 5 | 11 i 5 3 72 .93 | 3 | 1 1 . 7'1 | Scui adr.i te | OtlŮ2U |
| €68851904170139 | 6 85 3''/ . 6 8 | 1 1 15379.95 |  | 8 . C- r- | Souřadní ce- | obrazu |
| 6 688 51 9041701 ,<u | 685387.32 | 1115368.81 | 3 | i 2.3 í | Souř a dm ce | obi d ?. u |
| 6 6'8'851904170 ■ 4'3 | 685361 .23 | 1115398,38 | 3 | 1 1 . 3 H | Souřadníce | obrazu |
| €■ 68851904 1 7o 14 i | 685375: .23 | 1 1 1 5-407.71 | 3 | 1 .09 | Souřadní ce | ob r a zu |
| 6688519C4 170144 | ř. í. f.. 17 0. 36 | 11 1 5 4 1 5 . 1 | 3 | f . 93 | Souřadn 1 ce | obra *7*u |
| 6 688 51 9 Cí 417 014 5 | 6 8 5 3 5 9.14 | 1 1 15431 .22 | 3 | 1 9.57 | Souřadnice | obrazu |
| 668801904170148 | €85353.44 | 1115439.08 | 3 | 9.7 1 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170149 | 685338.16 | 1115459.69 | 3 | 25.66 | Souřadnice | obr a z u |
| 668851504170150 | 665329.62 | 1115470.95 | 3 | 14.13 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170151 | 685320.98 | 1115482.51 | 3 | 14.43 | Souřadní ce | obrazu |
| 668951904170152 | 685316.07 | 1115488.76 | 3 | 7' . 9 5 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170153 | 685313.32 | 1115491,44 | 3 | 3.84 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170154 | 685306.21 | 1115498.75 | 3 | 10.20 | Souřadnice | obraz u |
| 668851904170155 | 685302.63 | 1 1 15502.6-5 | 3 | 5.29 | Souřadníce | obrazu |
| 668851904170156 | 685300.30 | 1115505.61 |  | 3.77 | Souřadnice | obrazu |
| 6688519041701.57 | 685289.68 | 1115520.03 | 3 | 17.91 | Souřadnice | obra zu |
| 668851904170158 | 685285.14 | 1115528.56 | 3 | 9.66 | Souřadnice | obr a z.u |
| 668851904170159 | 685285.36 | 1:15528.70 | 3 | 0.2 6 | Souřadnice | ob1 a z u |
| 668851904170160 | 685281.38 | 1115538,96 | 3 | 11 .00 | Souřadnice | ob raz u |
| 668851904170161 | 685,27'/. 52 | 1115546.0C | 3 | 8.03 | Souřadnice | ob rázu |
| 668851904170099 | 685270,70 | *1* 1 1 5558.26 | 3 | 14.03 | Souřadnice | obraz u |
| €68851904170098 | 685269.95 | 1115559.16 | 3 | 1.17 | Souřadní ce | ob 1 a 7. u |
| 668851904170097 | 665276). 1 3 | 1115559.29 | 3 | 0.22 | Scuřadn i ce | ob r a z u |
| €68851904170096 | 685267.41 | 1115565.64 | 3 | 6.91 | Souřadní ce | obrazu |
| 668851904170037 | 685265 . 7'3 | 1115569.62 | 3 | 4,3/ | Souřadnice | ú b r d r. íi |

Seznam souřadnic:

V přímce

v přímce

př i n.ce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668851904170038 | 685261.80 | 1115580.29 | 3 | 11.37 | Souřadnice obrazu | |
| 668851904170039 | 685260.80 | 1115583.04 | 3 | 2.93 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170040 | 685260.67 | 1115583.01 | 3 | 0.13 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170041 | 685259.14 | 1115588,41 | 3 | 5.61 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170042 | 685258.22 | 1115592.76 | 3 | 4.45 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170043 | 685257.47 | 1115596.27 | 3 | 3.59 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170044 | 685256.65 | 1115600.86 | 3 | 4.66 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170045 | 685256.13 | 1115609.02 | 3 | 8.18 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170046 | 685256.15 | 1115614.65 | 3 | 5.63 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170047 | 685256.58 | 1115622.30 | 3 | 7.66 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170048 | 685256.97 | 1115626.26 | 3 | 3.98 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170049 | 665259.93 | 1115649.07 | 3 | 23.00 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170050 | 685264.62 | 1 1 1 5684.83 | 3 | 36.07 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170051 | 685265.01 | 1115687.65 | 3 | 2.85 | Sou řadn i ce | obrazu |
| 668851904170052 | 685264.96 | 1115688.27 | 3 | 0.62 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170053 | 685264.76 | 1115689.05 | 3 | 0.81 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170054 | 685265.10 | 1115690.26 | 3 | 1 .26 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170055 | 685265.02 | 11156 91 .22 | 3 | 0.96 | Souřadníce | obra z u |
| 668851904170056 | 685265.53 | 1115694.28 | 3 | 3.10 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170057 | 68526?.20 | 1115702.27 | 3 | 8.16 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170058 | 6 8 52 6 '■ . 2 3 | 1115703.36 | 3 | 1 .09 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170093 | 685267.42 | 1115704.86 | 3 | 1.51 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170092 | 6 8 52 67.5 7 | 1115704.82 | 3 | 0.1 6 | Souřadnice | obrazu |
| 668851 9C4 i 700 05 | 6 6 5 2 *6*8 .47 | 1115708.60 | 3 | 4.08 | Sou řádníce | obra ”.u |
| 668851904170006 | 665270.54 | 1115716.50 | 3 | z c, 7 | Souřadnice | ob rázu |
| 668851904170007 | 685273.08 | 1115723.02 | 3 | 7 . 0 Ci | Souřadníce | obrazu |
| 66865190417G0U8 | 685274.32 | 1115725.77 | 3 | 3.02 | Sou radníce | obrazu |
| 6-688519041700 0 9 | 685276.70 | 1115730.13 | 3 | 4.97 | Souřadnice | obrazu |
| 6688519O437OO1O | 685280.28 | 11 15736.15 | 3 | 7.00 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170011 | 685298 .89 | 1115763.04 | 3 | 32.70 | Souřadnice | obrazu |
| 6-6885190417001 2 | 685304.45 | 1115771.11 | 3 | 9.80 | Souřadnice | obra? u |
| €68851904170013 | 6 8 5 3 0 8.96 | 1 1 1 57'77 . 51 | 3 | 7.8 3 | Souřadnice | obra :• u |
| 668851904170014 | 6 8 5 313.76 | 1115784 . 74 | 3 | 8.6 8 | Souřadníce | obra z ti |
| 668851904170015 | 685315.95 | .115,87.66 | 3 | 3.65 | Souřadnice | obra *7.* u |
| 668851904170016 | 66 5 320. 6 6 | 1115784.26 | 3 | 5.81 | 5 ou *ř udr.* 1 *ce* | obrazu |
| 668 8 5-1 9041 7001 7 | 685310.23 | 1115769.49 | 7 | 1 8 . 7 | Souřadnice | ob raz:: |
| 668851 9041 '■ 00 1 8 | 685302.35 | 1 1 1 5757 . 55 |  | 14.31 | Souřadníce | obrazu |
| €6-8851 904 1 7001 9 | 68c293. r‘4 | 1115745.22 | 3 | 14.93 | Souřadníce | obr a z.u |
| 668851994170020 | 68528.7.73 | 1115735.75 | 3 | 1 1 . 32 | Souřadní ce | obr a rj |
| 668851 904 1 700'2 1 | 685285.96 | 1 1 1 5732 . t-6 | 3 | 3.56 | Souřadnice | ob r a zu |
| 668851904170020 | 6 Ě 5 2 8 3 . 5 5 | 1 1 1 5728.44 | 3 | 4 . 9c | Souřadnice | obrazu |
| 66861934 17002 3 | €8-5281 .78 | 1115725.88 | 3 | 3.0 7 | Souřadní *ce* | obrazu |
| 668851-041^0024 | €85280. 17 | 1 1 1 5723.21 | 3 | 3.02 | bC-u t sCíli J Ctř | obra zi) |
| 668851904170025 | €-8 52 78 , 7 5 | 1115719.60 | i | 3.94 | Souřadnice | ob rázu |
| 6 6 8 8 5 1 9 0 4 1 7 0 0 2 í | 688276.41 | 1115712.92 |  | 7.09 | Sujřadnz re | ct; rázu |
| 6 68 8 5 1 904 100 2 " | 665775 . 54 | 11 1 5710.07 | 3 | 2.96 | S c-u ř a dn 1 ce | obrazu |
| 668851904170028 | 685274 . 51 | 11157Q6.05 | 3 | 4 . 1 u | Soni adr.ice | ob ra ?u |
| 6 6 88-5 1 904 1 7002 9 | 685273.1í | 1 1 1 i -f. 99.05 | 3 | '■ . 1 3 | Sen *i* adr. i ce | ..-b: a |
| 6 6 8 9 5j 90 4 1 7 0 0 3 0 | € 8 5 2 71 .17 | 1 1 .L í ^3 . 52 |  | 1 5-. é *i* | Souřadnice | a ? |
| 66888-1 904170031 | 6 8- 5 *2* 6- 8. . fc 2 | 11 1 5 ř> *í* 4.5 2 | 3 | 1 1- . 1 4 | Souřadnice | ob r a ~u |
| 6688 5-1 904 1700 31' | t-85264 . 73 | 1 i 15 6 31.93 | 3 | 32.85 | Sou i adr: i ce | c-b. r az;; |
| 6688519041"GG33 | 665264.33 | 11 . ' - . - . | 3 | 8.02 | Souřadní*ce* | oi- rázu |
| 6 6 8 8 5190 41 0 0 3 4 | 685264.40 | .115609.21 | 3 | 14.71 | Souřadníce | obrazu |
| €688 819041 Z 00 3 5 | 6 8 5 2 64.7/ | 1 1 1 5602.55 | 3 | 6.67 | Sou radnice | obr a z u |
| 6 6 8 8 51 0 0 4 1 7 00 3 ť | *f* 8 5 2 í z . *b* 3 | 1 115596.49 | 3 | ř. . 1 6 | Souřadnice | OÍ-tá ZU |
| t-688 5 1 90 4 1 7 0 0 91 | €85266.60 | 1 1 1 5593 . | 3 | 2 . 91 | Souřadnice | obi a zu |
| 668851904170090 | 685268.50 | 1115588.79 |  | 5,25 | Sou i adnice | ob rázu |
| £68851904173089 | 6 8.527 1 . 12 | 1115563.3" | 3 | 6 .07 | Sou řadn1rp | obrazu |
| 668851904170088 | 685272.9" | 1 1 1 5 5 8 0.61 |  | 3 c | Souřadnice | zí.razu |
| í 6 8 8 51 c 0 4 1 v íj f.- a € | í. S 3 3 ■; *j* . Q 3 | 1 j 1 5579.7C | 3 | O.; -.: | Souřadní oe | obr lí z u |
| 668851904170080 | í 8 5- 2 7 7 . 6 0 | 1115564.43 | 3 | 1 6. (.i 1 | Sc-uřadn1ce | obrazu |
| 66-8851 9041 70684 | 685280.29 | 1115554.98 |  | 9.83 | Scoiadnice c | ■LlaZU |
| 668851904170083 | 6 8 52 í 0 . *"i 2* | 1115 5 5-5.19 | 3 | 0 . 5 4 | Souřadníce | obra zu |
| €68851CG41"C082 | €85284 . .'4 | 1115 5 4 7 . 9 8 | 3 | 7.9 7 | Scuiiadm ce | ob ra |
| 668851 90 4170 0 81 | 6 8 5 2 8 7 . 8 4 | 1.15544.01 |  | 5 . 3 í | Souřadnice | obrazu |
| t. 68851 90 41 7 0080 | t 8 5 2 6 8.4 8 | 1115543.37 | 3 | 0 . 7 1 | Souřadnice | • v r 7 r |
| 668F519041"ú07t | € 5 5. 3 0 4 .75 | 1 1.55 2 2 , 3 ú | 3 | 2 6.62 | Souřadr: i *ce* | obra z |
| 668851904170075 | 685-306.72 | 1 1 1 5 51 9 . 5 1 | 3 | 3. 4 *2* | Souřadnice | c-b-r a z u |
| 6688519041706\*74 | 665309.15 | 1115515.58 | ■j | 4.62 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170073 | 685312.43 | 1115509.76 | 3 | 6 . 66 | Souřadnice | obrazu |
| £68851904170072 | 685312.86 | 1115509.03 | 3 | 0.85 | Sou *i*adnr ce | obrazu |
| 668851904170071 | 665314.45 | 1 115506.01 | 3 | 3.41 | Souřadnice | obrazu |
| 668851904170070 | 685315.48 | 1 115505.67 |  | 1 .08 | Souřadnice | obra zu |
| 668851904170069 | 695315.28 | 1115505.01 | 3 | G . 69 | Souřadní*ce* | obr a zu |
| 668851904170066 | 685315.40 | 1115504.44 | .3 | 0.58 | Souřadní ce | obrazu |

v přímce

v přímce

Počet lomových bodů; 14 i

Výměra: 5336.01 m2

Obvod : 1410.51 tn