***DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo***

***číslo 141***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Hortenzie***

***Sídlo: Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice***

***Zastoupený: Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou***

***IČ: 708 76 886***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: PPF Banka a.s.**

 **číslo účtu: 2001210009/6000**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***RAVION s.r.o.***

***Sídlo: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 – Kbely***

***Zastoupený: Janem Steinem jednatelem společnosti***

***IČ: 28990242***

***DIČ: CZ28990242***

***Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u* ***Městského soudu v Praze***

 *oddíl C, vložka 158282*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2015, Evidenční číslo 141 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Při provádění prací s názvem: „****Přístavba evakuačního výtahu****“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem.*

1. *jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení;*
2. *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odstavec (5) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. ***Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:***

***1.1a.*** *Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle následujícího seznamu:*

*Seznam a zdůvodnění dodatečných prací*

1. *Zemní práce*
2. *Dodávka a montáž elektroinstalace*
3. *Montáž vzduchotechniky*
4. *Dodávka a montáž požárních dveří*

*Specifikace dodatečných prací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Přístavba evakuačního výtahu - dokončení“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1*

* 1. ***Článek II. Doba plnění se doplňuje o článek 2.1.2a následovně:***

***2.1.2a.*** *řádné ukončení dodatečných prací – do 20 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku.*

* 1. ***Odstavec 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy činí* ***bez daně z přidané hodnoty*** *(dále rovněž jen „DPH“)* ***- cena méněprací + cena dodatečných prací***

 ***4 986 110,30 Kč bez DPH***

*(****4 318 768,81,- Kč*** *cena díla dle smlouvy* ***+******667 341,49,- Kč*** *cena dodatečných prací)*

### *4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

 ***747 916,55 Kč***

### *4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

***0 Kč***

### *4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

 ***5 734 026,85 Kč***

 *(slovy: pětmiliónůsedmsettřicetčtyřitisícdvacetšestkorunosmdesátpěthaléřů)*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

*II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

*II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *příloha číslo I*
* *Soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Přístavba evakuačního výtahu - dokončení".*

*II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

 ***V Praze dne 6.12.2016 V Praze dne 6.12.2016***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Hana Pavlíková Jan Stein*** *ředitelka DS Hortenzie* *jednatel společnosti*