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DIAMO, s. p.  –   SILNICE.CZ s.r.o.                                                                  Reg. č.: D500/55000/00349/16/00
                                                                                            Č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP: 4520024487

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.
Smluvní strany
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
Zastoupený		Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
DIČ:		CZ00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 (adresa pro doručování)
Obchodní rejstřík     		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
Bankovní spojení:		ČSOB, a. s., Praha
Číslo účtu:		409037423/0300
		Je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a


[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:          SILNICE.CZ s.r.o.   

Sídlo:                          Krnov, Pod Cvilínem, Červený dvůr 918/7,  PSČ 794 01	

Zastoupena:	   Jindřichem Michnou, jednatelem společnosti	
IČO:	   26792711	
DIČ:		            CZ26792711
Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxxx		
Číslo účtu:	   xxxxxxxxxxxxxx	
Obchodní rejstřík:     	 zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437
                         	   Je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
	
                         	 
 




Článek II.
Předmět smlouvy a místo plnění

    CZ-CPA: 43.12.12      CPV: 45112000-5      

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Odval Heřmanice – vymístění hlušiny ze severní části“ a závazek objednatele dílo převzít a uhradit cenu díla za podmínek uvedených níže v této smlouvě. 
2. Stručný rozsah předmětu plnění:
Dílo spočívá ve vymístění cca 80 000 m³ hlušiny z červeně vyšrafované části na střední vzdálenost cca 140 m do ukládací plochy v kalové nádrži č. 1. Vymístění hlušiny zahrnuje i odstranění veškerých pařezů stromů a svrchní vrstvy hlušiny s kořenovým systémem do hloubky 0,5 m a jejich uložení ve vzdálenosti cca 300 m od těžebního místa na plochu určenou objednatelem (viz Příloha č. 1).
3. Místo plnění: severní část odvalu Heřmanice. 
     Místo provádění díla: severní hráz bývalé kalové nádrže č. 1 viz příloha č. 1, v katastrálním území Ostrava - Heřmanice.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, obecně závaznými předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě, a to formou komplexní dodávky vlastními technickými prostředky a vlastními zaměstnanci. Zhotovitel je srozuměn s tím, že při provádění díla (části) subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo vědět mohl a měl. 
6. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.

Článek III.
Doba plnění
1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny nejpozději do 3 dnů od obdržení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.
2. Dílo vymezené v čl. II. této smlouvy bude zhotoveno do 2017-01-31.
3. Objednatel se zavazuje předat pracoviště neprodleně po výzvě zhotovitele.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na pracovišti postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro prodloužení doby řádného provedení díla nejsou nepříznivé klimatické podmínky. Objednatel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
Článek IV.
                                                                    Cena plnění
1. Cena za vymístění 1 m³ hlušiny byla dohodnuta mezi smluvními stranami na částku ve výši 14,- CZK (slovy: čtrnáct CZK) bez DPH.
2. Množství vymístěné hlušiny bude stanoveno geodetickými metodami a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, kterého zajistí na své náklady objednatel, nebo jiným oboustranně dohodnutým způsobem.
3. Cena za vymístění 1 m³ hlušiny dle bodu 1. tohoto článku je cenou pevnou a platí i pro případ, že množství, či doba provádění prací bude jiná než předpokládaná.
4. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl. 
Článek V.
Platební a daňové podmínky
1. Platební podmínky
· Zálohy nebudou poskytnuty. 
· Předmět plnění bude hrazen měsíčně bezhotovostními převodními příkazy na účet zhotovitele na základě daňových dokladů po řádném provedení díla nebo jeho části (dílčí plnění).
· Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručovány do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo převzetí díla nebo jeho části.
· Úhrada díla bude prováděna v české měně.
· Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.
· Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:
a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,
b) zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se smlouvou.
2. Daňové podmínky:
· Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále budou obsahovat:
· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele
· název akce: „Odval Heřmanice – vymístění hlušiny ze severní části“,                  
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky 
· rozsah a předmět zdanitelného plnění včetně CPV, CZ-CPA a rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem
· DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně
· odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací (zjišťovací protokol)

· Daňové doklady budou vystaveny: 
· se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí díla nebo jeho části 
3. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů počíná běžet lhůta nová.
4. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
                                                                 Článek VI.
Součinnost objednatele
1. Objednatel zabezpečí:
· předání pracoviště. O předání pracoviště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Pracoviště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou obou stran.
· předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi,
· součástí zápisu o předání pracoviště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,
· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném pracovišti, který nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
· záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Článek VII.
Součinnost zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou kvalifikaci a že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že předmět smlouvy není plněním nemožným.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod. 
3. Zhotovitel zajistí v  místě provádění díla dodržování přísného zákazu rozdělávání ohně a práce s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí pro celé území odvalu Heřmanice.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti. 
5. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. xxxxxxxxxxx. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 CZK a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat.  

Článek VIII.
Oprávněné osoby
· Za objednatele jsou oprávněni jednat:
· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v  deníku dle čl. IX.: Ing. Jiří Králík tel. xxxxxxxxxxx, p. Juraj Prusák tel. xxxxxxxxxxx, a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem
· ve věcech technického dozoru: Ing. Jiří Králík tel. xxxxxxxxxx, p. Juraj Prusák tel. xxxxxxxxxx, p. Ivo Souček tel. xxxxxxxxxxxx 
· ve věcech smluvních: Ing. Josef Havelka
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Ing. Bohuslav Musálek tel. xxxxxxxxxxxx
 
· Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
· bez omezení rozsahu: p. Jan Hanuščák, p. Jindřich Michna, jednatelé
· ve věcech technických (včetně vedení prací, provádění technického dozoru zhotovitele, denních záznamů do deníku dle čl. IX., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): p. Jindřich Michna tel. xxxxxxxxxxxxx
a osoby k této činnosti písemně pověřené zhotovitelem.
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Jiří Tošenovský tel. xxxxxxxx xxx
Článek IX.
Pracovní deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti, pracovní deník (dál jen „deník“). Deník musí být v době provádění díla k dispozici na pracovišti.
Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu. 
2. Deník bude veden v následujícím rozsahu:
· úvod - název zakázky, číslo smlouvy
· denně - datum, počet pracujících osob, čas zahájení a ukončení prací, popis a množství provedených prací, klimatické podmínky, přerušení prací (vč. důvodu), příjmení a podpis odpovědné osoby zhotovitele
· 1 x originál a 2 x kopie (průpis). 
3. Originál celého deníku a 2. kopii deníku předá zhotovitel objednateli při konečné přejímce celého plnění.

Článek X.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů a ČSN při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po pracovišti byly vybaveny ochrannými pracovními prostředky. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
5. Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na pracoviště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení pracoviště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení prací uvést pracoviště do náležitého stavu a odevzdat jej zpět objednateli nejpozději do 2017-01-31.
Článek XII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady. 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo o vadách podkladů mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:
· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy
7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
8. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:
· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,
· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
3. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.
4. Odstraňování vad havarijního charakteru, bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či faxem a dodatečně písemné oznámení.
5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.
6. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.


Článek XIV.
 Smluvní pokuty 
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 CZK za každý započatý den prodlení. 
2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
3. Za prodlení se zahájením prací ve lhůtě dle čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- CZK za každý započatý den prodlení. 
4. V případě opakovaného neplnění povinnosti denního hlášení dle čl. VI. odst. 1 odr. 3 se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
5. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
6. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Článek XV.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě druhou smluvní stranou anebo v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně (ex nunc). V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:
a) prodlení objednatele s předáním pracoviště zhotoviteli o více než 5 dnů
b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 5 dnů 
c) prodlení zhotovitele se zahájením prácí o více než 3 dny
d) opakované porušení podmínek jakosti díla, pokynů objednatele nebo bezpečnosti práce
e) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 5 dnů od účinného odstoupení vyklidí pracoviště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankce, které za trvání smlouvy vznikly.



Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Článek XVII.
     Seznam příloh
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1. Příloha č. 1 - výkres se zakreslením těžebního místa, místa pro uložení pařezů stromů a svrchní vrstvy hlušiny s kořenovým systémem a ukládací plocha.

Za objednatele:				        Za zhotovitele:
V Ostravě dne:	                                           V Krnově dne:  







………………………………………..	                      ………………………………………….
	     Ing. Josef Havelka	Jindřich Michna
	vedoucí odštěpného závodu ODRA	                           jednatel společnosti   
