
Evidenční číslo smlouvy 525/3/2017


                                                                                             č. zhotovitele 17287
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017 
Město Černošice
Zastoupeno:
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

Chládek & Tintěra, a.s.
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXX

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017 na stavbu Stavební úpravy a přístavba  ZŠ Černošice
II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 525/2017 a č.17287 ze dne 11.12.2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně: 

Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících  stavebních prací ze smlouvy o dílo č. 525/2017 a č. 17287 :
a) rozvody elektro (položky 002-007),
b) rozvody ZTI - práce v bytě školníka, 
c) rozvody ZT a ÚT - návaznost na stávající budovu B (položka 011-014),

d) rozvody ZTI neuvedené ve výkazu výměr (položka 015),
e) rozvody ÚT neuvedené ve výkazu výměr (položka 016),
f) hliníkové protipožární dveře a nerezový portál kolem výtahu (položka 017),
změna v rozvodech elektro dle nové ČSN a koordinace s PD interiéru (17)

g) oložka tál kolem výtaře



































































































položka 018),
h) čtečky a čipy k výtahu (oložka 018)



















































































































položka 019),
i) protipožární úprava ponechaných hliníkových dveří v budově B (položka 020),
(položka 020)

j) 

















































































































záměna druhu podlahové krytiny, rozdíl skutečné podlahové výměry oproti výkazu výměr (položka 021),

k) SDK konstrukce v budově B neuvedené ve výkazu výměr (položka 022),

l) dodatečný požadavek na nucené odvětrání kanálu (položka 022),

m) osvětlení interaktivních tabulí (položka 024a),

n) realizace chybějících desek pod oplechování atik a PVC lišt neuvedených ve výkazu výměr (položka 024b),

o) úprava soklu stávající budovy dle skutečnosti (rozvody pro vnější osvětlení), doplnění kamene spárované opěrné zdi neuvedené ve výkazu výměr, doplnění teraca u výtahu v budově B, spárování silikonem obkladu a dlažeb neuvedené ve výkazu výměr,   zásyp mezi záporovou stěnou a objektem přístavby,VRN, přesun hmot v souvislosti s prodloužením termínu dokončení a s navýšením objemu prací, nové zábradlí u spojovacího krčku neuvedené ve výkazu výměr(položka 025).

2. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 800.762,62 Kč bez DPH, (968.922,77 Kč s DPH)

3. Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH





30.465.962,16 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů               6.397.852,05 Kč

Cena celkem včetně DPH




36.863.814,21 Kč

4. S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto dodatku se termín dokončení díla stanoví na 30.6.2019.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 15. konané dne 29.4.2019 (usnesení č. R/15/3/2019) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
Příloha, jež je nedílnou součástí dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.525/2017 a č. 17287:

· rozpočet – ZL č.9
V Černošicích dne:  30. 4. 2019                                           V Litoměřicích dne: 30. 4. 2019
……………………………….                                             ……………………………….     

Mgr. Filip Kořínek




Starosta                                                           
