***DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo***

***číslo SOD2018/030***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4***

***Zastoupený:***

***IČO: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení:**

 **číslo účtu:**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***Markem Vůjtěchem***

***Sídlo: U Lesa 1379/2, 252 19 Rudná***

***Zastoupený: Markem Vůjtěchem***

***IČO: 676 63 184***

***DIČ: CZ6606220071***

***Bankovní spojení:***

 ***číslo účtu:***

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2018, evidenční číslo zhotovitele SOD 2018/030 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Při realizaci díla s názvem:* ***„******Dodávka a montáž evakuačního výtahu na budově B“*** *se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce dále práce, které nebyly v průběhu výstavby po dohodě smluvních stran realizovány - méněpráce.*

*Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a nebylo je možné před zahájením předvídat. Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.*

*Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č.134/2016 Sb.*

*Hodnota změny je výši 5,9 % původní hodnoty závazku, hodnota dodatečných prací je ve výši 1,6 % původní hodnoty závazku).*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:*

* 1. ***Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:***

***1.2.6.*** *Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce*

*Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1a a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1a se soupis stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1*

***1.2.7.*** *Předmět plnění smlouvy se ponižuje o nerealizované stavební práce - méněpráce*

*Specifikace nerealizovaných prací - méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1b a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1b se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 2.*

* 1. ***Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná.*

*Dohodnutá cena jednotlivých částí díla:*

|  |
| --- |
| ***Cena díla*** |
| ***Domov pro seniory Háje******Chráněné únikové cesty a evakuační výtah***  | *částka v Kč bez DPH* |
| *Cena za provedení stavebních prací dle PROJEKTU**(původní cena dle SoD 2 526 894 Kč* *vícepráce 61 970 Kč* *méněpráce -165 600 Kč)* | *2 423 264,-* |
| *Nabídková cena za kompletní dodávku evakuačního výtahu dle PROJEKTU VÝTAHU* | *1 240 000,-* |
| *Ostatní rozpočtové náklady stavby* | *88 000,-* |
| ***CELKEM***  | ***3 751 264*** |

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.2.*** *Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *příloha číslo I - Změnový list ZL č. 1a s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;*
* *příloha číslo II - Změnový list ZL č. 1b s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;*

***2.3.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne 29.4.2019 V Praze dne 29.4.2019***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 *ředitelka DS Háje*