Č.j. 279395/2016-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu číslo** **CzDA-RS-2014-1-14021/2 s názvem**

**„Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Radka Pudilová, MPA

Tel.: + 420 251 108 109, +420 725 277 923

E-mail: pudilova@czda.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s.

Zastoupená: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Marek Petráček

Tel.: 266 779 114

E-mail: [petracek@vodnizdroje.cz](mailto:petracek@vodnizdroje.cz)

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-RS-2014-1-14021/2 s názvem „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“ uzavřená dne 28.7.2015 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

*2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí* ***6 887 000 Kč*** *(slovy: šestmilionůosmsetosmdesátsedmtisíc korun českých) včetně DPH.*

*Na základě úprav plnění specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy (281760/2015-ČRA)byla celková částka plnění pro rok 2016 ponížena z původních 6 900 000 Kč na 6 887 000 Kč, tj. o 13 000 Kč (slovy: třinácttisíc korun českých).*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:*

* + - *2. etapa: do 30.6.2016*
    - *3. etapa: do 30.11.2016*

*3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

*7.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016

I.8. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Mgr. Marek Petráček  místopředseda představenstva |