Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Domažlice

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č. 4**

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.2/2015-504202“, která je vyvolána změnou závazků ze smlouvy dle „Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy“ č. j. SPU 166539/2019 ze dne 3.5.2019 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků pozemků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení – cesty HC1, HC2, VC5b a vodní nádrže VN 1 VN 2. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se provést DTR pouze na dvě cesty – HC1, VC5 b a na vodní nádrže VN1, VN2. Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.2.1.2 (navýšení o 2 MJ), finanční vyjádření + 8.000,-Kč bez DPH a 3.2.1.3 (snížení o 6 MJ), finanční vyjádření – 6.000,- Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 2.000 Kč bez DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Dodatkem č. 4 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

|  |
| --- |
| **Rekapitulace** |
| 1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 569 700Kč |
| 2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 434 100 Kč |
|  Vícepráce 3.2.1.2. bez DPH v Kč | 8 000 Kč |
|  Méněpráce 3.2.1.3. bez DPH v Kč | * 6 000 Kč
 |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 88 600Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 109 400 Kč** |
| DPH v Kč | 232 974 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 342 374 Kč** |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.2/2015-504202“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | **2 000** | 18 000 | 31.10.2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **0** | 0 |
| 3.1.2.  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 445 | **500** | 222 500 | 31.10.2015 |
| Vícepráce - Dodatek č. 2 | ha | 2 | **1000** | 2000 | 28.2.2018 |
| 3.1.3.  | Rozbor současného stavu  | ha | 445 | **200** | 89 000 | 31.1.2016 |
| Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | **400** | 800 | 31.3.2018 |
| 3.1.4.  | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 178 | **800** | 142 400 | 30.6.2016 |
| Vícepráce - Dodatek č. 2 | 100 bm | 4 | **1600** | 6 400 | 31.3.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | **0** | 0 | 30.6.2016 |
| 3.1.6.  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 439 | **200** | 87 800 | 30.9.2016 |
| Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | **400** | 800 | 31.5.2018 |
| **Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6) bez DPH v Kč** |  |  |  | **569 700** | 30.9.2016 |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 439 | **300** | 131 700  | 31.8.2019 |
| Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | **600** | 1 200 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | **20 000** | 20 000  |
|   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 1 | **20 000** | 20 000  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | **10** | **4 000** | 40 000  |
| **Vícepráce** | ha | **2** | **4 000** | 8 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | **30** | **1 000** | 30 000  |
| **Méněpráce** | 100 bm | **6** | **1 000** | * 6 000
 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 3 | **3 000** | 9 000  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 439 | **400** | 175 600  | 31.5.2020 |
| Vícepráce – Dodatek č. 2 | ha | 2 | **800** | 1 600 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | **5 000** | 5 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **436 100**  | **31.5.2020** |
| **3.3** | **Mapové dílo** |   | 439 | **200** | 87 800 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vícepráce – Dodatek č. 2 |  | 2 | **400** | 800 |
| **Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **88 600**  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | **500** | 15 000  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | **15 000**  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč |   |   |   | 569 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 436 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 88 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   | 15 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 109 400 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 232 974 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 342 374 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	2. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne: 20. 05. 2019 V Plzni dne: 20. 05. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………………… ……………………………...........

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.