**Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb**

*č. smlouvy nájemce NS/007000/2017/OTS ,* *č. smlouvy pronajímatele 084-PVO/2018*

*uzavřené dne 29.9.2017 (dále jen Smlouva) mezi*

**smluvními stranami:**

**Konsorcium AŽD-CAMEA**

Jehož členy jsou:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupená Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci

a

**CAMEA spol. s.r.o.** jakožto účastník konsorcia**.**

se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno

IČ: 06230831 DIČ: CZ06230831

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7796

zastoupená doc. Ing. Josefem Honcem, CSc., jednatelem

Na straně jedné (dále v textu jen jako „**pronajímatel**“)

a

**Město Říčany**

Se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40, PSČ 251 01

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

Zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Kořenem

Bankovní spojení: KB a.s.,

Číslo účtu:

Na straně druhé (dále v textu jen jako „**nájemce**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava rozsahu realizace předmětu plnění 1. etapy ve věci nájmu zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

**Změny Smlouvy**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o nájmu a poskytování služeb následovně:

**Předmět plnění** Ze seznamu úseků, které jsou předmětem této Smlouvy, se vypouští položka č. 14 *Říčany – Kuří*. Lokalita č. 14 Říčany – Kuří nebude součástí rozsahu realizace 1. etapy. Důvodem této změny smlouvy je situace vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi - změna vlastnických práv k jednomu z dotčených pozemků z důvodů úmrtí. V důsledku této skutečnosti nelze daný úsek realizovat.

Seznam úseků je nově definován v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný seznam úseků), kterou se nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy.

**Cena plnění**

Z ceny nájmu uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy se tímto vyjímá cena za nájem položky č. 14 *Říčany – Kuří.* Cena nájmu se tímto snižuje o 725 164,25 Kč bez DPH na částku 23 804 307,75 Kč bez DPH.

Úplata za poskytnutí SW vybavení se tímto dodatkem nemění

Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 činí 25 391 107,75 Kč bez DPH, tj. 30 723 240,38 Kč včetně DPH.

Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Aktualizovaná kalkulace nabídkové ceny, která nahrazuje přílohu č. 7 Smlouvy.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedením MV ČR.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 14.2.2019 usnesením č. 19-06-006.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný seznam úseků

Příloha č. 2 – Aktualizovaná kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 3 – Plná moc p. Patrik Reiniš

V Praze dne ……………….. V Říčanech dne ……………..

**Konsorcium AŽD-CAMEA Město Říčany**

…………………………………….. ……………….…………………………..

 **Patrik Reiniš Mgr. Vladimír Kořen**

obchodní ředitel pro STM starosta města

 AŽD Praha s.r.o.

na základě plné moci

 …………………………..

 Ing. Peter Honec, PhD.

 jednatel CAMEA spol. s r.o.