**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem,

místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B,

vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje základní Smlouva o dílo ze dne 18.12.2017, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci **Části 1** veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Vybudování a zprovoznění paliativní péče, tzv. hospicových lůžek, v nemocnici Kutná Hora“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9.4.2018 (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnovém listě č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
4. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění. Z důvodu změny termínu plnění díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2017.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu rozsahu díla tak, že předmětem díla je dílo dle původní Smlouvy o dílo změněné dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli obchodní slevu z předmětu plnění dle změnového listu č. 2 ve výši 300.000,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2 článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude nově znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem   
č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění:*

1. *Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH: 1 694 618,20,- Kč, tj. 2 050 488,02,- Kč vč. 21% DPH*
2. *Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 854 957,72,- Kč, tj. 1 034 498,84,- Kč vč. 21% DPH*
3. *Obchodní sleva bez DPH: 300.000,- Kč, tj. 363 000,- Kč vč. 21% DPH*
4. ***Cena celkem bez DPH: 2 249 575,92,- Kč, tj. 2 721 986,86,- Kč vč. 21% DPH***

*(Slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set sedmdesát pět korun českých a devadesát dva haléřů bez DPH)*

1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2 článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. Termín plnění se mění a bude nově znít takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v čl. V. a VI. této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2019.*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2017 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo může být měněn jen písemně; změny v jiné než písemné formě se vylučují.
3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2017 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně dne ………………………  **Objednatel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **Nemocnice Středočeského kraje**  **MUDr. Petr Chudomel, MBA**  **předseda představenstva**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **nemocnice Středočeského kraje**  **MUDr. Igor Karen**  **Místopředseda představenstva** | V Zásmukách dne ……………  **Zhotovitel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **BFK service a.s.**  **Ing. Jiří Fořt**  **člen představenstva** |