Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení:

(dále jen “objednatel”)

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČ: 25307126, DIČ: CZ 25307126,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 24060

bank. spojení:

zastoupená Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „IKEM – Revize technicko-bezpečnostních systémů“, s evidenčním číslem VZ 191/2016, dne 28. 7. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Pro zamezení případným nejasnostem v souvislosti s administrativními překlepy ve smlouvě sjednávají smluvní strany v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 1 tohoto dodatku následující:

1. Čl. IV. odst.1. se věta „*předání a převzetí dokončeného díla do 30. 9. 2016“ se ruší a nahrazuje se větou následujícího znění:*

„*předání a převzetí dokončeného díla do 30. 9. každého kalendářního roku*“

1. Cena sjednaná ve smlouvě ve výši 394.000,-Kč je celková cena za celé období trvání smlouvy, přičemž cena za 1 rok činí 98.500,- Kč bez DPH.
2. Dále se doplňuje  čl. X. odst. 8, který zní takto:„*Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2019*“

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 22.11.2016 V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

......................................................... ..........................................................

MUDr. Aleš Herman Ph.D., ředitel Ing. Jiří Suchánek, jednatel