EUbuilding a.s.
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 04/08/2016


uzavřený mezi smluvními stranami :   


Objednatel: 	Středisko volného času RADOVÁNEK                                          
	Sídlo firmy: Pallova 52/19, Plzeň 3, 301 00
                                      IČ:    DIČ: 699 77 836 CZ69977836
			Zastoupený: Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou

Zhotovitel:	EUbuilding a.s.	
	Na výsluní 201/13, Praha 10 – Strašnice 100 00
			IČ:  24179876 DIČ: CZ 24179876
			za kterou jedná: Statutární ředitel – Lucie Čabanovová


I.

Obě smluvní strany   prohlašují,  že dne  04.08.2016 uzavřely  smlouvu  o  dílo č. 04/08/2016 na stavební práce „Kompletní rekonstrukce včetně opravy střechy, zateplení budovy, odvodnění, fasáda a technické opravy a úpravy“ - Středisko volného času RADOVÁNEK,  Pallova 52/19, Plzeň.  


Z důvodu dodatečně požadovaných změn objemu prací se mění následovně: 


Vícepráce a méněpráce dle výkazu formou + a -                          		     81.551,99 Kč bez DPH
DPH 21 %							                  17.125,92 Kč		---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena  celkem  	s 21% DPH				                               98.677,91 Kč

smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a termínu dokončení a předání díla a smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V.
Cena za dílo

Na základě zvýšení objemu prací dochází ke zvýšení celkové ceny díla.


	Cena díla dle SoD 04/08/2016
	Zvýšení dle dod. č.2 k SoD
	Cena díla celkem 

	Základ DPH
	6.820.620,27 Kč
	Základ DPH
	81.551,99 Kč
	Základ DPH
	6.902.172,26 Kč



	Cena díla dle SoD 04/08/2016 s 21% DPH
	Zvýšení dle dod. č.2 k SoD s 21% DPH
	Cena díla celkem s 21% DPH



	
	8.252.950,52 Kč
	
	98.677,91 Kč
	
	8.351.628,43 Kč



III.

Změna článku IV.
Lhůty výstavby 

1. Na základě dohody obou smluvních stran se Zhotovitel zavazuje provést práce dohodnuté v dodatku č.2 v termínu do:

- dokončení a předání díla: 13.12.2016




Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

  


 V Plzni dne 23.11. 2016              	      			 V Praze dne 23.11. 2016


 


  …………………………………..			          ………………………………….
                 Objednatel						               Zhotovitel




Příloha:

· Soupis více a méně prací.
