Dodatek ke smlouvě č. S/31/71234446/2019

Číslo dodatku DO/S/31/71234446/2019/2/2019

Smluvní strany

Objednatel

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

Zastoupený: Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 71234446

Bankovní spojení: KB

Č. účtu: 43-8687980207/0100

dále jen „objednatel“

Dodavatel

SKJ s.r.o.

Zastoupený: Jakubem Jurkem

Se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34

IČ: 07807716

Bankovní spojení: KB

Č. účtu 115-8580700287/0100

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

**I. Základní ustavení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.2.2019 Smlouvu o dílo č. S/31/71234446/2019, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Zabezpečení objektu šachtice“, dále jen smlouva.

Stanoviště bylo předáno dodavateli dne 11.3.2019

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.

Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 220, odst. 6 a 9.

**II. Předmět smlouvy**

1. Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

**III. Cena víceprací a méněprací, cena díla**

1. Cena za dílo dle čl.II odst

Původní cena 1 413 090,11 Kč

Cena sjednaných víceprací bez DPH 334 175,32 Kč

Cena sjednaných méněprací bez DPH - 12 440,00 Kč

Cena za dílo celkem 1 734 825,43 Kč

Cena DPH 260 223,81 Kč

Cena díla včetně DPH 1 995 049, 24 Kč

**IV. Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu

Kladno dne 22.5.2019 Kladno dne 22.5. 2019

Dodavatel Objednatel

SKJ s.r.o. Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Jakub Jurek Bc. Eva Bartošová