|  |  |
| --- | --- |
| **“Zabezpečení objektu šachtice na rampě”** |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** |  |
| **Smlouva o dílo:** | ze dne 12.2.2019 |  |
| **Navrhovatel změny:** | dodavatel **SKJ s.r.o.** |  |
| **Název změnového listu:** | Stavební část |  |
| **Objekt:** | Šachtice + rampa |  |
| **Důvod a popis změny:** | V rekonstruovaném objektu Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno bude nutné provést níže uvedené změny/doplnění:* Objekt rampa: po odhalení kořenového systému bylo zjištěno jeho prorůstání do budoucí konstrukce stavby, že bude nutné odstranění stromů vč. likvidace pařezů a větví
* Objekt rampa: po zaměření plochy rampy a odečtení plochy záhonu se zvýšila plocha na 259 m2 pro bourání živice
* Objekt rampa: po odkrytí vrchní živičné vrstvy byla zjištěna nepředpokládatelná rozdílná skladba spodních vrstev, armovaný beton namísto zpevněného podkladu. Z toho důvodu bude nutné bourání namísto výkopu. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně hodnot na položkách vnitrostaveništní doprava a odvoz a uskladnění suti a zeminy na skládku
* Objekt rampa: po zjištění větší plochy rampy dochází k navýšení objemu skladby pro silniční komunikaci
* Objekt rampa: při bourání skladeb komunikace v okolí malé šachty došlo ke zjištění nestability koruny a bude provedeno její odbourání, následná montáž armatury a betonáž s bedněním viz. velká šachtice, bude nahrazen také poklop
* Objekt šachtice: po odstranění skladeb a po prohlídce se statikem bude muset dojít k navýšení objemu betonu pro zesílení zastropení šachtice
* Objekt šachtice: po prohlídce statikem dojde k nezbytnému navýšení objemu armatury a posílení I traverz přivařením na stávající traverzy
* Ostatní práce se zvýšily procentuelně k celkové ceně
 |  |
| **Technické řešení změny:** | Podrobněji viz výše. |  |
| **Dokumentace/ příloha ZL:** | / |  |
| **Cenová kalkulace/příloha ZL:** | Položkový rozpočet |  |
| **Dopad do smluvní ceny (bez DPH):** | **Vícepráce 334 175,32,- Kč bez DPH****Méněpráce -12 440,- Kč bez DPH** |  |
| **Dopad do smluvních termínů:** | Vliv změny na harmonogram:Dopad do konečného termínu: |  NE NE |  |
| **Dopad do konečného termínu: 0 dní** |  |
| **Vyjádření zhotovitele:** | **souhlasí / nesouhlasí** |  |
| dne: 20.5.2019 | jméno: Jakub Jurek |  |
| **Vyjádření projektanta:** | **souhlasí / nesouhlasí** |
| dne: 20.5.2019 | jméno: Radek Stoklas |  |
| **Vyjádření technického dozoru:** | **souhlasí / nesouhlasí** |
| dne:20.5.2019 | jméno: Ing. Martin Kučera |  |
| **Vyjádření objednatele:** | **schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje** |
| dne:20.5.2019 | jméno: Bc. Eva Bartošová |  |
|  |