|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“Zabezpečení objektu šachtice na rampě”** | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** | | | | |  |
| **Smlouva o dílo:** | ze dne 12.2.2019 | | | |  |
| **Navrhovatel změny:** | dodavatel **SKJ s.r.o.** | | | |  |
| **Název změnového listu:** | Stavební část | | | |  |
| **Objekt:** | Šachtice + rampa | | | |  |
| **Důvod a popis změny:** | V rekonstruovaném objektu Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno bude nutné provést níže uvedené změny/doplnění:   * Objekt rampa: po odhalení kořenového systému bylo zjištěno jeho prorůstání do budoucí konstrukce stavby, že bude nutné odstranění stromů vč. likvidace pařezů a větví * Objekt rampa: po zaměření plochy rampy a odečtení plochy záhonu se zvýšila plocha na 259 m2 pro bourání živice * Objekt rampa: po odkrytí vrchní živičné vrstvy byla zjištěna nepředpokládatelná rozdílná skladba spodních vrstev, armovaný beton namísto zpevněného podkladu. Z toho důvodu bude nutné bourání namísto výkopu. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně hodnot na položkách vnitrostaveništní doprava a odvoz a uskladnění suti a zeminy na skládku * Objekt rampa: po zjištění větší plochy rampy dochází k navýšení objemu skladby pro silniční komunikaci * Objekt rampa: při bourání skladeb komunikace v okolí malé šachty došlo ke zjištění nestability koruny a bude provedeno její odbourání, následná montáž armatury a betonáž s bedněním viz. velká šachtice, bude nahrazen také poklop * Objekt šachtice: po odstranění skladeb a po prohlídce se statikem bude muset dojít k navýšení objemu betonu pro zesílení zastropení šachtice * Objekt šachtice: po prohlídce statikem dojde k nezbytnému navýšení objemu armatury a posílení I traverz přivařením na stávající traverzy * Ostatní práce se zvýšily procentuelně k celkové ceně | | | |  |
| **Technické řešení změny:** | Podrobněji viz výše. | | | |  |
| **Dokumentace/ příloha ZL:** | / | | | |  |
| **Cenová kalkulace/příloha ZL:** | Položkový rozpočet | | | |  |
| **Dopad do smluvní ceny (bez DPH):** | **Vícepráce 334 175,32,- Kč bez DPH**  **Méněpráce -12 440,- Kč bez DPH** | | | |  |
| **Dopad do smluvních termínů:** | Vliv změny na harmonogram:  Dopad do konečného termínu: | | NE  NE | |  |
| **Dopad do konečného termínu: 0 dní** | | | | |  |
| **Vyjádření zhotovitele:** | **souhlasí / nesouhlasí** | | | |  |
| dne: 20.5.2019 | jméno: Jakub Jurek | |  |
| **Vyjádření projektanta:** | **souhlasí / nesouhlasí** | | | |
| dne: 20.5.2019 | jméno: Radek Stoklas | |  |
| **Vyjádření technického dozoru:** | **souhlasí / nesouhlasí** | | | |
| dne:20.5.2019 | jméno: Ing. Martin Kučera | |  |
| **Vyjádření objednatele:** | **schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje** | | | |
| dne:20.5.2019 | jméno: Bc. Eva Bartošová | |  |
|  | | | | |