|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1** ke SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci  **„SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení správní budovy Vrbenská“**  uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
   1. **Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí**

Sídlo : 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628/10

Statutární orgán : Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA

b) ve věcech technických : Mgr. Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky

IČ : 00843491

DIČ : CZ00843491

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9132-851/0100

Tel. :

E-mail : [mikulastikova@spsstavvm.cz](mailto:mikulastikova@spsstavvm.cz)

* 1. **Zhotovitel** : COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo : Valašská Bystřice 225, 756 27

Statutární orgán : Miroslav Zezulka, jednatel

Milan Zezulka, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Milan Zezulka, jednatel

Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci

b) ve věcech technických : Ing. Tomáš Mikuláštík

Josef Smolík,

IČ : 46577238

DIČ : CZ46577238

Bankovní ústav : Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu : 4000702-801/0100

Tel. / Fax :

E-mail : commodum@commodum.cz

1. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 23. 10. 2018 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení správní budovy Vrbenská“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

1. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo zhotovitelem předloženo provozně vhodnější technické řešení nových výplní dveřních otvorů vedoucích do prostorů dílen odborného výcviku, a to z důvodu nově plánované obměny strojového vybavení dílen. V PD navržené 2 kusy plastových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (pozice PS 2), byly nahrazeny jedním kusem sekčních zateplených vrat s přerušeným tepelným mostem a nadsvětlíkem (PS2b) za dodržení všech tepelně technických parametrů. U druhého kusu (pozice PS 2) došlo pouze k úpravě členění dvoukřídlých plastových vrat (PS2a). Toto kvalitativně a provozně vhodnější řešení je bez dopadu na cenu díla.

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se dohodou smluvních stran mění v rozsahu dle **Změnového listu č. 1** (Příloha č. 1).

1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č.1: Změnový list č. 1 včetně příloh

Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 01. 2019 Ve Valašské Bystřici, dne 18. 01. 2019

................................................ ...........................................

Objednatel Zhotovitel