Smlouva o dílo

**DODATEK č. 2**

č. zhotovitele: 201806 č. objednatele SML2018-024.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“

**I. Smluvní strany**

**1.1.OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail: : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

**1.2.ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o**

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem

IČ : 47669349

DIČ : CZ 47669349

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 773 258

E-mail: : skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.8.2018 Smlouvu o dílo č. SML2018-024-Ko a dne 29.10.2018 dodatek č. 1 týkající se provedení díla „Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

**IV. Lhůta a místo plnění**

Z důvodu zajišťování administrativních úkonů potřebných k provedení výškové přeložky plynovodní přípojky pro objekt č.p. 573 a osazení chráničky na plynovodní potrubí v místě křížení s kanalizačním potrubím se **termín ukončení a předání stavby z termínu 30.4.2019 posouvá na nový termín 30.6.2019.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lipníku n/B, dne: 24.4.2019 V Přerově, dne 24.4.2019

………………………………. …………………………….

Radek Špunar Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti ředitel společnosti

Za zhotovitele: Za objednatele: