Dodatek k Smlouvě o dílo

Změna termínu

č. zhotovitele 7460/2019/8090 č. objednatele ………………………..

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: Přerov – propojení stok AN a D2B, rozdělovací šachta**

 **Želatovská – Klívarova**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**LB 2000, s.r.o.**

U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Statutární zástupce : Ing. Tomáš Svetko, jednatel

IČ : 64618081

DIČ : CZ 646180881

Bankovní účet : 944562/0800 u České spořitelny, a.s.

Telefon : 585 416 575

E-mail : lb2000@lb2000.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 14167

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 12. 9. 2018 (dále jen *„smlouva o dílo“)* se na základě dohody obou smluvních stran upravuje v bodě

**IV. Lhůta a místo plnění**

**4.3.** Termín zahájení stavby: 15. 07. 2019

Termín ukončení a předání stavby: 30. 08. 2019

Důvodem je požadavek magistrátu Přerov – viz Příloha

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatekje vyhotoven **ve 4 vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**Přílohy:**

Vyjádření magistrátu Přerov - Želatovská - propojení stok AN a D2B

V Olomouci dne 9.5.2019 V Přerově dne 10.5.2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Ing. Tomáš Svetko Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti Ředitel společnosti