**DODATEK č. 10-2017-504204/3**

**č.j. SPU 191610/2019**

ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 ze dne 24.1.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Studánka u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Iveta Matoušová

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.**

Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Lubomírem Pekarským

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 26349469

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2019 č.j. SPU 172048/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. - došetření |  100 bm | 0 | 14 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.4.3. | 0,00 | 60 004,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Studánka u Tachova takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 35  | **1 600** | 56 000 | 30.11.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | **⁻ ⁻ ⁻** | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 310 | **800** | 248 000 | 30.11.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | **0** | 0 |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 711 | **70** | 49 770 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 197 | **2 100** | 413 700 | 30.4.2018 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - **došetření** | 100 bm | 14 | **4286** | 60 004 | 31.10.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 310 | **320** |  99 200 | 30.4.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 310 | **320** | 99 200 | 30.4.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | **1 025 874** | **31.10.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 310 | **950** | 294 500 | 31.3.2020 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | **660** | 19 800 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  100 bm | 20 | **1 000** | 20 000 |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **1 000** | 10 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 310 | **800** | 248 000 | 31.08.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000** | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | **622 300** |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 310 | **320** | 99 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem** (3.6.) **bez DPH v Kč** | **99 200** |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 150 | **600** | **90 000** | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč** | **90 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 965 870,00 | 1 025 8740,00  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 622 300,00 | 622 300,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 99 200,00 | 99 200,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **1 777 370,00** | **1 837 374,00** |
| **DPH v Kč** | 373 248,00 |  385 849,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **2 150 618,00** | **2 223 223,00** |

**3. změna termínů plnění dílčích částí díla**

Termíny plnění uvedené v příloze ke SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 31.05.2019 31.03.2020

3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 31.05.2019 31.03.2020

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31.05.2019 31.03.2020

3.5.1. c) Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31.05.2019 31.03.2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

 31.10.2019 31.08.2020

**4. ZDůvodnění změny**

Vzhledem k tomu, že dva vlastníci nesouhlasí s tím, aby jejich pozemky byly zahrnuty do obvodu KoPÚ, bylo dohodnuto, že jejich pozemky budou vyloučeny z obvodu KoPÚ. Dále v rámci projednávání PSZ vzešel požadavek obce na rozšíření obvodu z důvodu zpřístupnění pozemků ležících v obvodu KoPÚ. Z výše uvedeného důvodu se musí provést došetření obvodu KoPÚ a posun termínů následujících etap.

**5. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 23. 5. 2019 V Plzni dne 21. 5. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Lubomír Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad