DOHODA O POŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO FAKULTNÍHO PLESU FILOZOFICKÉ A PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V ROCE 2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

zastoupená: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou,

se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ 00216208, DIČ CZ00216208

bankovní účet: 85631011/0100

variabilní symbol: 990000

(dále „FF UK“)

a

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

zastoupená: prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr., děkanem,

se sídlem Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

IČ 00216208, DIČ CZ00216208

bankovní účet: 85236011/0100

(dále „PedF UK“)

a

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s.,

zastoupený: Bc. Martinem Lundákem, předsedou,

se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ 14891158, DIČ CZ14891158

bankovní účet číslo: xxx

(dále „Studentský fond“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o pořádání společného fakultního plesu Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2017:

Čl. 1 Společný ples FF UK a PedF UK v roce 2016

- Ples se uskuteční dne 7. března 2017 v Národním domě na Vinohradech pod názvem „Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 2017“ (dále jen „ples“).

Čl. 2 Organizační zajištění

- Studentský fond organizuje ples v intencích stanovených touto dohodou a odpovídá za jeho přípravu a realizaci, tj. zejména za pronájem prostor, zajištění programu plesu, vypořádání odměny vybírané kolektivními správci autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd.

- Studentský fond je plně odpovědný za veškerou újmu vzniklou v souvislosti s konáním 
společného fakultního plesu FF UK a PedF UK, pokud souvisí s jeho přípravou či realizací, 
neprokáže-li, že takováto újma vznikla bez jeho zavinění a přestože vynaložil veškeré úsilí k zabránění jejímu vzniku.

- Vstupenky na ples prodává Studentský fond svým jménem a na svůj účet. Studentský fond se zavazuje odvést místní poplatek ze vstupného vybíraný příslušnou městskou částí a zanést veškeré příslušné doklady do svého účetnictví.

Čl. 3 Rozhodovací mechanismy

- Ples všestranně prakticky připravuje a realizuje organizační výbor, na přípravu a realizaci v souladu s touto dohodou ve všech fázích dohlíží přípravný výbor.

- Organizační výbor řídí předseda nominovaný Studentským fondem a schválený přípravným výborem. Členy organizačního výboru vybírá a jmenuje jeho předseda z osob, které se prakticky podílejí na přípravě a realizaci plesu. Členové organizačního výboru se ve své práci řídí pokyny předsedy organizačního výboru.

- Přípravný výbor má tři členy a skládá se ze zástupce FF UK, zástupce PedF UK a zástupce Studentského fondu. Osoba zástupce Studentského fondu může být totožná s osobou předsedy organizačního výboru. Přípravný výbor si ze svého středu volí předsedu, který organizuje jeho činnost. K rozhodnutí přípravného výboru se vyžaduje souhlas všech tří jeho členů. Členy přípravného výboru mohou strany této dohody měnit za jejího trvání jednostranným písemným oznámením doručeným zbývajícím stranám této dohody.

- Pravomoci přípravného výboru:

  - Rozhodnutí o koncepci plesu, vizuální identitě a dalších prvcích publicity a formě prezentace jednotlivých smluvních stran.

  - Kontrola práce organizačního výboru, zvl. plnění harmonogramu.

  - Schvalovat návrh a změny rozpočtu plesu, vyjma změny výše příspěvků fakult.

  - Kontrola hospodaření s prostředky. Studentský fond předloží na vyžádání člena přípravného výboru účetní záznamy, účetní doklady a další podklady dokumentující plnění rozpočtu plesu.

  - Účastnit se přiměřeným způsobem na aktivitách organizačního týmu.

- Členové přípravného výboru:

  - Za FF UK: xxx, tel. xxx, email xxx,

  - Za PedF UK: xxx, Ph.D., tel. xxx, email xxx,

  - Za Studentský fond: xxx, tel. xxx, email xxx.

Čl. 4 Harmonogram přípravy plesu

- Výběr termínu a místa konání plesu, první schůzka organizačního týmu, příprava první varianty rozpočtu.

- Předložení nájemní smlouvy na vědomí fakultám, rámcový návrh programu, výběr hlavního orchestru: do 21. listopadu 2016.

- Podpis nájemní smlouvy, grafická podoba propagace: do 30. listopadu 2016.

- Zajištění kanálů propagace, 1. vlna propagace plesu na FF a PedF (spuštění FB stránky, webu), zajištění tisku lístků a příprava prodejního systému, oslovení finančních sponzorů: do 30. listopadu 2016.

- Prodej lístků, oslovování sponzorů tomboly: listopad 2016 – únor 2017. Tombolu uzavřít do dvou týdnů před plesem, prodej lístků uzavřít v okamžiku vyprodání či den před konáním plesu.

- Zaplacení zálohy, fakturace první části finančního příspěvku fakult: do 15. prosince 2016.

- Předložení finálního rozpočtu se zohledněním financí získaných od sponzorů, oslovení dobrovolníků do pořadatelské služby, 2. vlna propagace, zveřejnění virálního videa: leden 2017.

- Shromáždění tomboly, závěrečné přípravy: únor a březen 2017.

- 7. března 2016 – ples.

- Do 24. března 2017 od konání plesu připravit vyúčtování – i s poplatky za prodej vstupenek, poplatkem za tombolu a OSA poplatkem. Zhodnocení plesu, shromáždění připomínek, projednání postupu do dalšího roku: do konce dubna 2017.

Čl. 5 Finanční plnění ze strany fakult

- FF UK a PedF UK se zavazují podílet se na zajištění publicity plesu, a dále se FF UK a PedF UK 
zavazují podílet se na nákladech pronájmu prostoru, v němž se bude ples konat, případně na dalších nákladech souvisejících s přípravou plesu, pokud s tím přípravný výbor vysloví souhlas. 
Příspěvek ke splnění těchto závazků, který FF UK a PedF UK vyplatí Studentskému fondu, činí v případě FF UK 150 000 Kč včetně DPH a v případě PedF UK 130 000 Kč včetně DPH.

- Pokud Studentský fond dodrží rozpočet schválený přípravným výborem a ples bude ztrátový, informuje o tom Studentský fond FF UK a PedF UK do 30. 3. 2017. Fakulty se v takovém případě budou podílet na úhradě ztráty až do výše 155 000 Kč v poměru 55 % FF UK a 45 % PedF UK; další ztrátu uhradí Studentský fond. Nedodrží-li Studentský fond rozpočet schválený přípravným výborem, uhradí veškerou ztrátu sám.

- FF UK poskytne po podpisu této dohody Studentskému fondu na základě zálohové faktury, která jí bude doručena tajemníkovi FF UK do dne 24. 11. 2016, zálohu na příspěvek podle prvního odstavce tohoto článku ve výši 50 000 Kč splatnost 21 dní. Zbylou částku poskytne FF UK na základě zálohové faktury doručené tajemníkovi FF UK do 31. 1. 2017, splatnost 21 dní. Uvedené 
náklady Studentský fond přefakturuje FF UK nejpozději do 30. 3. 2017, přičemž k této fakturaci přiloží doklady k výpočtu fakturované částky a v rámci fakturace vypořádá poskytnutou zálohu.

- PedF UK poskytne po podpisu této dohody Studentskému fondu na základě zálohové faktury, která jí bude doručena do dne 24. 11. 2016, zálohu na příspěvek podle prvního odstavce tohoto článku ve výši 50 000 Kč. Zbylou částku poskytne PedF UK na základě zálohové faktury nejpozději 
do 31. 1. 2017. Uvedené náklady Studentský fond přefakturuje PedF UK nejpozději do 30. 3. 
2017, přičemž k této fakturaci přiloží doklady k výpočtu fakturované částky a v rámci fakturace vypořádá poskytnutou zálohu.

- Studentský fond se pro případ, že by se ples neuskutečnil v termínu dle čl. 1 této dohody nebo částka zálohy poskytnuté dle čl. 5 odst. 4 a 5 této dohody nebude řádně vyčerpána, zavazuje FF UK a PedF UK vrátit tuto zálohu, případně její nevyčerpanou část, a to nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková skutečnost nastane.

Čl. 6 Sankční ujednání

- V případě prodlení Studentského fondu s:

  - předložením dokladů k výpočtu fakturované částky kterékoli ze stran podle čl. 5 odst. 4 a 5 této dohody;

  - vrácením nevyčerpané části zálohy kterékoli ze stran této dohody podle čl. 5 odst. 6 této dohody

vzniká každé dotčené straně právo na smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 500 Kč.

Čl. 7 Zánik dohody

- Tato dohoda zaniká jejím řádným splněním, tedy zejména uskutečněním plesu ve sjednaném termínu a následným vypořádáním vzájemných práv a povinností Studentského fondu, FF UK a PedF UK či jeho neuskutečněním v tomto sjednaném termínu a následným vypořádáním vzájemných práv a povinností Studentského fondu, FF UK a PedF UK.

- Tato dohoda dále zaniká písemným ujednáním stran této dohody.

- V případě podstatného porušení této dohody některou z jejích stran jsou zbývající účastníci oprávněni odstoupit od této dohody s okamžitou účinností od doručení písemného oznámení o odstoupení poslední ze zbývajících stran této dohody.

- Za podstatné porušení se na straně FF UK a PedF UK považuje neposkytnutí zálohy na příspěvek podle čl. 5 odst. 4 resp. 5 této dohody.

- Za podstatné porušení se na straně Studentského fondu považuje:

  - nevypořádání odměny vybírané kolektivními správci autorských práv řádně a včas podle čl. 2 odst. 1 této dohody;

  - zjistí-li přípravný výbor, že organizační výbor neplní harmonogram podle čl. 4 této 
dohody; pro tento důvod je možno odstoupit jen tehdy, vyzval-li v posledních 30 dnech

přípravný výbor z tohoto důvodu organizační výbor k nápravě a organizační výbor toto pochybení v přiměřené lhůtě neodstranil.

Čl. 8 Ustanovení společná a závěrečná

- Ve vztahu mezi FF UK a Studentským fondem je tato dohoda uzavřena ve smyslu čl. 4 odst. 2 Smlouvy o spolupráci ze dne 25. 10. 2012 jako konkretizace spolupráce při pořádání plesu pro rok 2017.

- Tato dohoda je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží FF UK, jeden PedF UK a jeden Studentský fond.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že FF UK uveřejní smlouvu v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu smlouvy.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. FF UK  je nicméně oprávněna v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

- Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

- Práva vzniklá z této dohody mohou být postoupena pouze s předchozím písemným souhlasem zbývajících smluvních stran.

V Praze dne	25. 11. 2016

……………………………………………	……………………………………………		……………………………………………

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.	prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.	Bc. Martin Lundák

za FF UK			za PedF UK			      	za Studentský fond