**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 20/2019/OMM**

**ze dne 29. 4. 2019**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: ČS, a.s.,

Č.účtu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776

 e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným oddíl

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby :

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 Smlouvu o dílo č. 20/2019/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 283 na ulici Pod Morávií v Kopřivnici“**

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

* projektové dokumentace „Stavební úpravy ve výměníkových stanicích v Kopřivnici – Pod Morávií 283“ vypracované v 08/2017, Havířovskou inženýrskou kanceláří, s.r.o., Svornosti 86/2, Havířov - město.
* předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“)

V průběhu realizace stavby „Stavební úpravy ve výměníkových stanicích v Kopřivnici – Pod Morávií 283“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Vícepráce vyplývají ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo :

* demolice a likvidace železobetonové příčky tl. 330 mm oddělující prostor bývalé výměníkové stanice od prostoru bývalé tlakové stanice, včetně středového železobetonového sloupu, v projektové dokumentaci uvažováno s cihelnou příčkou tl. 150 mm, odpočet plochy bourání cihelné příčky bude proveden v rámci fakturace díla
* demolice a likvidace železobetonového průvlaku v šířce objektu nacházejícího se nad demolovanou příčkou
* oprava povrchu podlah – celoplošná betonová mazanina vyztužena KARI sítí, opatřena pojízdným nátěrem – nutnost vyrovnání stávajících nerovností a eliminace stávajících kotevních prvků bývalého technologického zařízení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2019/OMM ze dne 29. 4. 2019.

**3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu, Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet změn.

 2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 4. smlouvy Doba a místo

 plnění, tak že jej nahrazují novým zněním takto :

Předání staveniště a zahájení díla : 6. 5. 2019

 O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.

 odst. 1 této smlouvy.

 Ukončení a předání kompletního díla : 15. 7. 2019“

 3. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo

 takto:

Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| **Cena za dílo v Kč** | 2 156 863,- | ------------------ | ------------------------------- |

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy.“

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.“

**4. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 20/2019/OMM uzavřené dne 29. 4. 2019, které nejsou v tomto dodatku upravena zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 13. schůzi konané dne 21. 5. 2019 usnesením č. 405

V Kopřivnici dne 24. 5. 2019 V Kopřivnici dne 24. 5. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný Pavel Chalupa

starosta města jednatel

2410100/631/15/35