Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. zhotovitele 662/2018					       č. objednatele SML2018-026.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:            „Přerov, Náměstí Svobody – oprava kanalizace“

a

„Přerov, Náměstí Svobody – odbočení na kanalizaci“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice

Zastoupený          	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČO			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail                        :  xxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Předmět dodatku č.2

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je:

- rozsah prací „Přerov, Náměstí Svobody - odbočení na kanalizaci“ – stoka B - 2. etapa – propojení 4 ks nefunkčních odbočení

- prodloužení termínu na stoce B – 2. etapa z důvodu koordinace s investiční stavbou Statutárního města Přerov pod názvem „ Rekonstrukce chodníků v Přerově SO 105 – Nám. Svobody“

IV. Lhůta a místo plnění

4.2.2 Termín realizace 2. etapy

Termín zahájení stavby:  					01.04.2019

Termín ukončení a předání stavby:				28.06.2019

Termín ukončení a předání stavby prodloužen do:	29.11.2019

V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

„Přerov, Náměstí Svobody - oprava kanalizace“

1. etapa - stoka A-1 a A-2					2 211 149,-    Kč bez DPH

- vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)	   100 100,-    Kč bez DPH

- celkem						2 311 249,-    Kč bez DPH

2. etapa - stoka B 						1 555 464,-    Kč bez DPH

- vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)	     84 600,-    Kč bez DPH

- celkem						1 640 064,-    Kč bez DPH

„Přerov, Náměstí Svobody – odbočení na kanalizaci“ - investice

1. etapa – odbočení na stoce A-1, A-2			   233 125,-    Kč bez DPH

- vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)	     12 000,-    Kč bez DPH

- celkem						   245 125,-    Kč bez DPH

2. etapa – odbočení na stoce B 				   174 068,-    Kč bez DPH

- vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)	     11 000,-    Kč bez DPH

- celkem						   185 068,-    Kč bez DPH

- méněpráce – propojení 4 ks odbočení		     17 936,-    Kč bez DPH

- cena celkem po odečtení méněprací		   167 132,-    Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 662/22018, č. objednatele SML2018-026-Ko ze dne 26.9.2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 662/2018, č. objednatele SML2018-026-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních

V Přerově dne	 16.5.2019					V Přerově dne 16.5.2019

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….

Petr Zdráhal		          MUDr. Michal Chromec

Jednatel společnosti				          	           předseda představenstva