Č.j.: 5017/SFDI/310173/6168/2019

CES SFDI 53/2018/1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2018, CES SFDI 53/2018 (dále jen „Smlouva)

**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

IČO: 70856508

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „*objednatel*“)

Osoby oprávněné za objednatele:

* k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, mail: [lucie.bartakova@sfdi.cz](mailto:lucie.bartakova@sfdi.cz)

a

**Mironstav s.r.o.**

Se sídlem: Aubrechtové 3107/2, 10600 Praha 10 - Záběhlice

Zastoupená: Romanem Myronem, jednatelem společnosti

IČO: 24696668

DIČ: CZ24696668

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 166875

(dále jen „*zhotovitel*“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:

* + k jednání ve věcech smluvních: Renáta Knížeová, tel.: 702 204 723, mail: [knizeova@mironstav.cz](mailto:knizeova@mironstav.cz)

vedeny společnou vůlí upravit některá ustanovení Smlouvy uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem X. odst. 10.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), na jehož základě se mění Smlouva takto:

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

* 1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty určené na provedení rekonstrukce prostor budovy SFDI v 1.NP, vyklizení a předání staveniště zpět objednateli a to z důvodu vzniklého nikoli na straně objednatele či zhotovitele, nýbrž z důvodu nutnosti posílení některých konstrukcí, kdy při jejich odkrytí byla zjištěna potřeba opětovné konzultace se statikem a revize statického posudku vč. úpravy navrhovaného řešení. Lhůta byla prodloužena z důvodu pozdního vyjádření statika a oznámení jeho rozhodnutí o navýšení počtu požadovaných sond navazující na oddálený termín provedení statických zkoušek.
     1. Znění čl. II odst. 2.2 se mění následovně:

Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, předání veškeré potřebné dokumentace a předání dokumentace skutečného provedení stavby, bude ukončeno ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 2019. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy.

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy změnami uvedenými v tomto Dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
  2. Dodatek je uzavřen v souladu s § 211 ZZVZ elektronicky.
  3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Dodatku není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním dodatku na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
| V Praze | V Praze |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| **Státní fond dopravní infrastruktury** | **Mironstav s.r.o.** |
| Ing. Zbyněk Hořelica | Renáta Knížeová |
| ředitel | vedoucí oddělení přípravy a kalkulací |

na základě plné moci