**DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace

„III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1“

*Číslo smlouvy objednatele: 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**

**Smluvní strany**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Objednatel:

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

referent investiční výstavby

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

a

správ\* i údrí'

Kasová ; s ■

*3* **G -0§-** *2019* I /

/—Utl:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Egneza s.r.o.** |
| se sídlem: | Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most |
| **zastoupený:** | **Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústní n/L, oddíl C, vložka 41988 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: |  |
| technických: |  |
| Bankovní spojení: | ČŠ, a.s. |

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 072 74 564  CZ07274564 |
| Telefon: | \* \* “ - — . |
| Fax: | - |

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***„Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 spočívajícím ve sloučení územního a stavebního řízení, viz Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019. Dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl.
2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze c. 3 - Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)

Dokumentace DÚR (čistopis)

Podání žádosti o územní rozhodnutí

Dokumentace DSP (koncept)

Dokumentace DSP (čistopis) Podání žádosti o stavební povolení

Dokumentace PDPS (čistopis)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR + DSP (koncept)

Dokumentace DÚR + DSP (čistopis) Podání žádosti o společné povolení

Dokumentace PDPS (čistopis)

do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 15 dnů od předání konceptu DÚR

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o ÚR

do 15 dnů od předání konceptu DSP

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o SP

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 15 dnů od předání konceptu DÚR + DSP do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚR + SŘ zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení

1. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2 smlouvy o dílo tímto způsobem:
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v či. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR+DSP, dokumentace **DÚR+DSP** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
   1. Odst. 7.3 smlouvy o dílo „Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP,** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně **DPH** uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.“ **se ruší bez náhrady.**
   2. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 1. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019.

Přílohy: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne:

V Jihlavě dne: L?!..

Ing. Michal Bernát  
jednatel společnosti Egneza s.r.o.

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace

Příloha č. 1: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DUR a DSP Egneza s.r.o.

Kpt. Jaroše 35/20

434 01 Most

[—i |—

cg Egnezs

**Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, p. o.**

Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Místo, datum: Most, 17. 4. 2019

— iia 20in

o.: -x

vyřizuje:

Věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP

Naše firma zpracovává projektovou dokumentaci stavby „111/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1" dle SoD 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl. Na základě jednání ze dne 3. 4. 2019 jsme prověřili na příslušném stavebním úřadě možnost podat žádost o „Společné povolení", což je dle vyjádření zástupců stavebního úřadu možné.

S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu, kde dochází k dotčení dvou katastrální území a značného množství pozemků různých vlastníků a zároveň k úpravám prostorového uspořádání mostu oproti stávajícímu stavu je nutné řešit územní řízení a následně stavební řízení. Aby bylo možné zkrátit lhůty těchto *řízení,* navrhujeme obě spojit a projektovou dokumentaci vypracovat ve stupni „společné povolení".

Proto bychom vás chtěli požádat o **sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP** do společné projektové dokumentace ve stupni **„společné povolení"** (dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha 11) a o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme následující úpravy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lhůty plnění** | |
| Zahájení realizace | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení | do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Deku menta co DÚR (koncept) | do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace DÚR (čistopis) | do 15 dnů od předání konceptu-DÚR |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem |
| Dokumentace DSP DÚR/DSP (koncept) | do 45 90 dnů od podání žádosti o-ÚR nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace DSP DÚR/DSP (čistopis) | do 15 dnů od předání konceptu DSP DÚR/DSP |
| Podání žádosti o stavební společné povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem |
| Dokumentace PDPS (čistopis) | do 45 dnů od podání žádosti o SP společné povolení |

Egneza s.r.o.

Kpt. Jaroše 35/20 IČ: 072 74 564

434 01 Most DIČ: CZ07274564

**—]\_~\_J r—"**

Egneza s.r.o.

Kpt. Jaroše 35/20

434 01 Most

ěe Egneza

Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována beze změn v termínech plnění a dle aktuálního předpisu - vyhlášky č. 251/2019 Sb.

S pozdravem

**Ing. Michal Bernát**

Egneza s.r.o.

Kpt. Jaroše 35/20

434 01 Most

IČ: 072 74 564  
DIČ:CZ07274564