**DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby  
v Kraji Vysočina

na akci: „III/12916 Hořepník průtah - část 18“

*Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1  
Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***..Objednatel“)***

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina

se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor

fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

Bankovní spojení: inuuiirk

Číslo účtu:

IČO: 880 67 483

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

**Krápat • ■**

**(Hok Vysočiny,**

**Košový i’ A. 5ílr**

it “05” 2019 /

(společně také jako ***.Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ***.Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu uvedeného v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019, viz příloha.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

**V Příloze AI8 — Technické podmínky, v části Lhůty plnění:**

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:

75 dnů od doložení souhlasu vlastníků pozemků na stavební úřad

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: 31.5. 2019

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 - část 18 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
  3. Tento Dodatek č. **4** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019

Zhotovitel:

V Táboře dne:

Objednatel:

V Jihlavě dne:

Ing^ Robert Juřina

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Od: Odesláno: Komu: Kopie: Předmět:** | 9. května 2019 11:15  Dodatky ke smlouvám na PD s Ing. Juřinou |
| Dobrý den, |  |

ještě se na Vás obracím s prosbou o dodatek ke smlouvám s projektantem p, Ing. Juřinou. Týká se to PD 11/409 Křeč, a 111/12916 Hořepník, průtah, šlo by o prodloužení termínu odevzdání do konce května 2019. Níže zasílám žádost projektanta.

**From:**

**Sent:** Tuesday, May 7, 2019 4:09 PM

**To:** pksusv.cz>

**Subject:** Fwd: zásilka služby Úschovna.cz

Dobrý den paní

dle telefonické dohody přeposílám oznámení o uložení zásilky

Žádám tímto o dodatek SOD k akcím 11/409 Křeč průtah - termín odevzdání PDPS, 111/12916 Hořepník průtah - termín odevzdání PDPS a 111/11260,111/11261 Mrákotín průtah - termín podání konceptu na vyjádření dotčených orgánů z důvodu zdržení vyjádření vašeho zřizovatele.

V další zprávě pošlu ještě další zprávy pro

Děkují předem

Robert Juřina

Děkuji.

S pozdravem

*referent přípravy a realizace staveb*

***r\UŮUVt>Kčl t*** 300 Ol ***JiniHVU***

Tech nicko-s právní oddělení Pelhřimov Myslotínská 1887

Pelhřimov 393 01

Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomi, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schváleni smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.