

****

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: *SOD/00646/2018/OIÚ*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATELÉ:** |  |
|  | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*  |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100*  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer* |
| Technický dozor investora (TDI): | *NDCon, s.r.o.* |
| tel.: | *323 618 124/104/156* |
| Email: | *evzen.heyrovsky@ricany.cz**,* *david.michalicka@ricany.cz**, dominik.landkammer@ricany.cz* |
| a |  |
|  | ***Městská část Praha-Kolovraty*** |
| sídlem: | *Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty* |
| zastoupený: | *Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ* |
| bankovní spojení: | *Česká spořitelna, a. s*. |
| číslo účtu: | *2000715339/0800* |
| IČO: | *00240346* |
| DIČ: | *CZ00240346* |
| Identifikátor datové schránky: | *xa2a9sv* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Antonín Klecanda* |
|  |  |
|  | ***Obec Světice*** |
| sídlem: | *U Hřiště 151, 251 01 Světice* |
| zastoupený: | *Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou* |
| bankovní spojení | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: | *0427948319/ 0800* |
| IČO: | *00240826* |
| DIČ: | *CZ00240826* |
| Identifikátor datové schránky: | *tfzakyz* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Pavel Kyzlink* |
| a |  |
|  | ***Obec Všestary*** |
| sídlem: | *Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary* |
| zastoupený: | *Mgr. Jaromírem Jechem, starostou* |
| bankovní spojení | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: | *420566369/0800* |
| IČO: | *00241016* |
| DIČ: | *CZ00241016* |
| Identifikátor datové schránky: | *mmqa8gh* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Jaromír Jech* |
| a |  |
|  | ***Obec Strančice*** |
| sídlem: | *Revoluční 383, 251 63 Strančice* |
| zastoupený: | *Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou* |
| bankovní spojení | *Fio banka* |
| číslo účtu: | *2801315503/2010* |
| IČO: | *00241016* |
| DIČ: | *CZ00241016* |
| Identifikátor datové schránky: | *juyajxi* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Oldřich Trejbal* |
| a |  |
|  | ***Město Mnichovice*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice* |
| zastoupený: | *Mgr. Petrou Peckovou, starostkou*  |
| bankovní spojení | *KB Praha – východ* |
| číslo účtu: | *1727201/0100* |
| IČO: | *00240478* |
| DIČ: | *CZ* *00240478* |
| Identifikátor datové schránky: | *ha5bg2f* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Petra Pecková* |
|  |  |
| *dále „Objednatelé“* |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***OHL ŽS, a.s*** |
| sídlem: | *Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00* |
| zastoupený: | *Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18*  |
| bankovní spojení | *ČSOB ,a.s.*  |
| číslo účtu: | *8010 - 503087443* |
| IČO: | *463 42 796* |
| DIČ: | *CZ46342796* |
| Identifikátor datové schránky | *xbicgdt* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na Plné moci, ev. čísla S-043/19* |
| tel.: | *+420 541 571 111* |
| email | *vzlatnik@ohlzs.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.11.2018 smlouvu o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* „**Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* (dále jen „dodatek“).

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *1* změna předmětu plnění na akci „*Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty*“ a s ním související změna termínu dokončení díla.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. *1, 2, 3 a 4*, které jsou přílohou tohoto dodatku.

# **Doba provádění díla**

Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku si vyžádala úpravu projektové dokumentace, přičemž upravená projektová dokumentace (dále „upravená PD“) jako podklad pro provádění prací byla zhotoviteli předána dnem uvedeným v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku (dále „den předání upravené PD“. Doba od předání staveniště do dne předání upravené PD představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD (vyjma provádění přípravných prací – kácení zeleně). Doba provádění díla se z uvedených důvodů tímto dodatkem č.*1* mění takto:

Ruší se odstavec 3.2 SOD.

Ruší se odstavec 3.3 SOD.

Ruší se odstavec 3.4 SOD.

Odstavec 3.5 SOD se mění takto:

3.5. Dílo bude prováděno dle harmonogramů, které tvoří přílohu č. 4 SOD s tím, že doba provádění díla (vyjma provádění přípravných prací – kácení zeleně) začíná v den, kdy jsou ve vztahu k dané části / etapě kumulativně splněny následující podmínky (dále den zahájení realizace):

- zhotoviteli bylo protokolárně předáno staveniště

- zhotoviteli byla předána upravená PD.

Dokončením se rozumí protokolární předání a převzetí dané části či etapy viz popis části odst. 2.2. Dotačním titulem se pro účely tohoto článku rozumí 50. Výzva Řídícího výboru IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI.

1. Část 1 – etapa I. a - dokončení nejdéle do 4 měsíců ode dne zahájení realizace.
2. Část 1 –etapa I.b, II.a, II.b – dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část /etapu stavby
3. Část 2 – etapa II.c, II.d, III - dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část /etapu stavby
4. Část 3 – etapa IV.a1, IV.a2 - dokončení nejdéle do 8 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část/etapu stavby
5. Část 4 – etapa IVb1, IVb2, V. - dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část/etapu stavby.

Adekvátně k posunu termínu dokončení díla se posouvá i závazný mezitermín pro rozpracovanost díla dle odst. 3.10. SOD.

# **Cena díla**

4.1 Ceny dle ZL1 až ZL4 uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. *1*, se sjednávají takto:



4.2 Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto:



# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, který by měnila celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
3. Tento dodatek č. *1* nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
	1. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne *4.4.2019* pod č. usnesení *19-13-001*.
	2. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 29/2019 ze dne 26.3.2019.
	3. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-01-03 ze dne 18.2.2019.
	4. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z4/2018-22/5 ze dne 21.2.2019.
	5. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-19-10-06 ze dne 23.4.2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-03-04 ze dne 29.4.2019.
	6. Uzavření tohoto dodatku č. *1* schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-04-003 ze dne 30.4.2019.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – část 1*

*Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 – část 2*

*Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 – část 3*

*Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 – část 4*

*Příloha č. 5 – Protokol o předání upravené projektové dokumentace*

*Příloha č.6 – plná moc pro Petra Zbraňka, ev. číslo RR606263/18*

*Příloha č.7 – Plná moc pro Ing. Vladimíra Zlatníka, ev. číslo S-043/19*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatelé: |  |  |  |
| Mgr. Vladimír KořenStarosta města Říčany |  | Mgr. Oldřich TrejbalStarosta obce Strančice |  |
| Mgr. et Mgr. Antonín KlecandaStarosta MČ Praha - Kolovraty |  | Mgr. Jaromír JechStarosta obce Všestary |  |
| Ing. Pavel KyzlinkStarosta obce Světice |  | Mgr. Petra PeckováStarostka města Mnichovice |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Ing. Karol Bozán, OHL ŽSNa základě plné moci |  |  |  |