## List1
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 - Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice
Změnový list č. 11
Smlouva o dílo ze dne 20.4.2018
Objednatel: | Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 |  | Změnový list číslo |  | ZL 11
Zhotovitel: | Tangenta, spol. s r.o. |  | Datum vydání změnového listu |  | 2019-01-28
Popis změny technického řešení a zdůvodnění:
Silnější vrstva venkovních betonů
Změna ceny díla CELKEM: |  | Celkem bez DPH |  | 21% DPH | Celkem včetně DPH
|  | 15951.58 |  | 3349.8318 | 19301.4118
Rozdíl ceny - vícenáklady |  | 15951.58 |  | 3349.8318 | 19301.4118
Rozdíl ceny - méněnáklady |  | 0 |  | 0 | 0
Změna termínů plnění díla: |  | nemá vliv na termín dokončení
Změna celkového
Popis |  | Původní termín |  | Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla = 330 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy |  | 300 dnů |  | 10.5. 2019/5.7. 2019
Za zhotovitele: |  | Ing. Pavel Kubáň
Datum: | 2019-02-01 | Podpis:
Vyjádření technického dozoru investora: |  | Ing. Josef Peterka
S navrhovanými změnami souhlasím
Datum: | 2019-02-01 | Podpis:
Vyjádření objednavatele: |  | Mgr. Petr Ries, ředitel školy
S navrhovanými změnami souhlasím
Datum: |  | Podpis: