## List1
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 - Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice
Změnový list č. 16
Smlouva o dílo ze dne 20.4.2018
Objednatel: | Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 |  | Změnový list číslo |  | ZL 16
Zhotovitel: | Tangenta, spol. s r.o. |  | Datum vydání změnového listu |  | 2019-02-01
Popis změny technického řešení a zdůvodnění:
Vstupní portál s posuvnými dveřmi od firmy Racon, po doplnění s ohledem na stavebně-fyzikální vlastnosti, záměnou za portál uváděný v projektové dokumentaci Objekt A, v.č. 19, pol. D1.
Změna ceny díla CELKEM: |  | Celkem bez DPH |  | 21% DPH | Celkem včetně DPH
|  | 58929 |  | 12375.09 | 71304.09
Rozdíl ceny - vícenáklady |  | 58929 |  | 12375.09 | 71304.09
Rozdíl ceny - méněnáklady |  | 0 |  | 0 | 0
Změna termínů plnění díla: |  | 6 týdnů ode dne podpisu dodatku č.3
Změna celkového
Popis |  | Původní termín |  | Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla = 330 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy |  | 300 dnů |  | 6 týdnů ode dne podpisu dodatku č.3
Za zhotovitele: |  | Ing. Pavel Kubáň
Datum: |  | Podpis:
Vyjádření technického dozoru investora: |  | Ing. Josef Peterka
S navrhovanými změnami souhlasím
Datum: |  | Podpis:
Vyjádření objednavatele: |  | Mgr. Petr Ries, ředitel školy
S navrhovanými změnami souhlasím
Datum: |  | Podpis: