**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 010/2016/V**

**uzavřené dne 29. srpna 2016**

**Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

bankovní spojení: č.ú.: xxx

zastoupený: Ing. Petr Beneš, kvestor

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: Metyzol,s.r.o.**

se sídlem: Obecnická 355, 261 01 Příbram

IČ: 25770021  
DIČ : CZ25770021  
bankovní spojení: xxxx   
jednající: Milan Vacek, jednatel   
 Petr Rampa, jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

spolu v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb*.,* občanského zákoníku*,* v platném znění uzavřeli tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 010/2016/V ze dne 29. srpna 2016** (dále jen „Dodatek“).

**Preambule**

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. XII. odst. 2 Smlouvy o dílo na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je:   
1) Změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání nebo zcela vylučují kvalitní provádění stavebních prací nebo jejich provedení není možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou například svařování a nátěry ocelových konstrukcí, betonáže, terénní úpravy.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Předmětem Dodatku jsou následující změny:**

**III.**

**Termín plnění**

2.Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

**Zahájení díla:** v den předání a převzetí staveniště   
**Dokončení díla:** do 9.12.2016   
Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV., odst. 3. této smlouvy o dílo.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Plzni, dne 29.11.2016 V Příbrami, dne 29.11.2016

…………………………….. ……………………………..Ing. Petr Beneš Milan Vacek  
kvestor jednatel  
  
  
  
  
  
  
  
 ……………………………..  
 Petr Rampa  
 jednatel