DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace
„III/3997 Okarec - Studenec“

Číslo smlouvy objednatele: 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

i	r ■%	t	t ■» rr% •» *~r-\ í v i •, t	•

smluvních: technických:

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Kraj Vysočina

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem:	Herny 914, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

zastoupený:	Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 13838

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:	]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu:

IČO:	64088545

DIČ:	CZ64088545

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel'')

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě ,jSutluvní stranau)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu dodatečného rozšíření stávající komunikace a tím nutnosti zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.

V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl takto:

- - Kě bez DPH

- - Kě bez DPH

- - Kč bez DPH

- - Kě

- - Kě vě. DPH

Původní cena projektové dokumentace

Vícepráce (Vypracování PD ve stupni DUR vč. IČ)

Nově sjednaná cena dle Dodatku ě. 2

DPH 21%

Nově sjednaná cena PD

- Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí dochází k této úpravě smlouvy:

Článek 6 Placení a fakturace se 6.1.1. se doplňuje tímto zněním:

- Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

Článek 7 Smluvní pokuty odst. 7.2 se doplňuje tímto zněním:

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DUR, dokumentace DUR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v ěl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Příloha č. 4 Kalkulace projekčních prací bude doplněna položka DUR:

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).

  - V návaznosti na komunikace dochází i k úpravě termínů plnění tímto způsobem:

V Příloze ě. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

| Dokumentace pro stavební povolení | do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby | do 1 měsíce od získání SP |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | Datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem zhotovitelem díla do registru smluv a předáním staveniště zhotoviteli |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

| Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis 2x, včetně inženýrské činnosti a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) | do 3 měsíců od účinnosti dodatku |
| --- | --- |
| Zapracování výsledků UŘ do PD a podání žádosti o územní rozhodnutí (čistopis - 5x) | do 14 dní od získání vyjádření DOSS a předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR zadavatelem |
| Dokumentace pro stavební povolení (koncept) | do 1 měsíce od vydání UR |
| Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně inženýrské činnosti a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) | do 3 měsíců od vydám UR |
| Zapracování výsledků do PD a podání žádosti o stavební povolení | do 14 dní od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek ě. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 21. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek ě. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Cenová nabídka ze dne 2. 5. 2019.

Zhotovitel:

Objednatel:

2 9 "05- 2019

V Jihlavě dne:

Ivan Tomek
jednatel společnosti

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Herny 914, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

Q

Ing. Jan Mika, MBA

ředitel organizace

Krajská správa a údržba g-gj siiťdc Vysočiny

příspěvková organizace Kosovská 122/16, 536 01 Jihlavě IČO; 00090450, tel.: 567 117 111

:grees

1MCT

3UCT

CENOVÁ NABÍDKA

Předmět: Rozšíření stávající SOD o stupeň dokumentace DUR

na připravovanou akci:

"Vypracování projektové dokumentace 111/3997 Okarec - Studenec"

Zadavatel:

Krajská zpáva a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava

Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace

00090450

CZQ0090450

Název:

Sídlo:

Zastoupeno starostou:

IČO:

DIČ:

Tel:

E-mail:

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název: | 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. |
| Sídlo : | Herny 914, 757 01 Valašské Meziříčí |
| Zastoupená: | Ivan Tomek, jednatel společnosti |
| IČO: | 640 88 545 |
| DIČ: | CZ64088545 (plátce DPH) |
| Autorizace |  |

Tel:

E-mail:

I. Předmět plnění

Předmětem cenové nabídky je rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl na akci "Vypracování projektové dokumentace 111/3997 Okarec - Studenec" v důsledku požadavku dodatečného rozšíření stávající komunikace a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení ať už samostatné nebo sloučené.

Řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavby nejsou předmětem zakázky. Případné přeložky inženýrských sítí, vyvolané stavbou, nejsou předmětem zakázky. Případné připomínky plynoucí z vyjádření DOSS budou zapracovány do projektové dokumentace.

V ceně za projekční práce jsou započítány ceny za IČ.

Požadovaný rozsah:

Dokumentace pro stupeň DUR bude vyhotovena v počtu 5 paré.

Projektová dokumentace bude předána Ix v digitální podobě v uzavřeném formátu .pdf a lx v otevřeném formátu dwg, doc, xls.

Podklady dodané zadavatelem:

■ plná moc pro zastupování pro jednání s úřady v rámci IČ

Součástí cenové nabídky není:

- řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavby,

- případné přeložky inženýrských sítí, vyvolané stavbou,

* projekt osvětlení,

- správní poplatky,

II. Harmonogram prací

Vypracování projektové dokumentace (DUR)-do 1 měsíce od podpisu dodatku Vyřízení vyjadřovaček - inženýrská činnost - 2 měsíce (dlouhé dodací lhůty na MO) Zapracování výsledků do PD -14 dní

Vypracování projektové dokumentace (DSP) - do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí Vyřízení vyjadřovaček - inženýrská činnost - 2 měsíce (dlouhé dodací lhůty na MO) Zapracování výsledků do PD a podání žádosti na stavební řízení -14 dní

13/45-	; CONSTRUOI

Vypracování a dokončení projektové dokumentace je termínově podmíněno vyjádřením DOSS a řešením majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům (souhlasy vlastníků, nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu).

Hi. Cena díla

| Předmět CN | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracování PD ve stupni DUR vč. IČ | 115.000,- Kč | 24.150,- Kč | 139.150,- Kč |
| Cena celkem |  |  |  |

Případné práce nezahrnuté v této nabídce, nebo změny požadavků ze strany objednatele během zpracování projektové dokumentace nejsou v této cenové nabídce zahrnuty a budou účtovány zvlášť.

Tato cenová nabídka je platná 10 dní od jejího vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí dne 2. 5. 2019

Ivan Tomek, jednatel společnosti