# příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy příkazce:

Číslo smlouvy příkazníka:

Příkazce:

Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Martin Charvát, primátor

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, nebo Ing. Jan Chvojka, vedoucí oddělení strategického plánu a strategie v oblasti energetiky odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, společně s určeným zaměstnancem odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic

(dále „Příkazce“)

a

Příkazník:

Martin Kříbala

se sídlem:  XXXXXXXXXXXX

IČO: 07428715

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále „Příkazník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

- Článek 1. Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka po dobu účinků této smlouvy pro Příkazce vyvíjet činnost externího projektového manažera a technického poradce strategie „Plán udržitelné mobility statutárního města Pardubice (dále jen „SUMP“), a to konkrétně činnost:

- PROJEKTOVÉHO MANAŽERA SUMP, tj. zajistit koordinace veškerých aktivit města při tvorbě strategie SUMP dle aktuálně platné metodiky Ministerstva dopravy ČR pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, která je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Metodika“), s vazbou na uzavřenou Smlouvu o dílo na Zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice (dále jen „SOD SUMP“) s plněním následujících milníků:

- Milník č. 1 – schválení analytické části SUMP v rozsahu Metodiky

- Milník č. 2 – schválení návrhové části SUMP v rozsahu Metodiky

- Milník č. 3 – akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy vč. nastavení implementačního procesu SUMP v rozsahu Metodiky.

- TECHNICKÉHO PORADCE města při zadávacím řízení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“.

- OSOBY ZASTUPUJÍCÍ MĚSTO VE VĚCECH TECHNICKÝCH u SOD SUMP s povinností aktivního svolávání jednání projektového týmu dle potřeby a informování projektového týmu o průběžných výstupech plynoucích ze SOD SUMP min. 1 x měsíčně formou reportu na adresu miroslav.cada@mmp.cz .

  - Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za jeho činnost dále sjednanou odměnu. Činnost projektového manažera SUMP bude vykonávána v souladu s přijatou Směrnicí č. 10/2019 – Řízení projektů, kterou Příkazce definoval proces projektového řízení na úřadě, která tvoří nedílnou Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Směrnice“). Činností technického poradce se rozumí činnost garanta technických řešení v rámci svěřených projektů.

  - Při své činnosti dle této smlouvy se Příkazník zavazuje jednat v souladu s jemu známými obchodními zvyklostmi a pokyny Příkazce, vždy pouze v jemu známém zájmu Příkazce a v zájmu prezentace dobrého jména Příkazce.

  - Příkazník tímto prohlašuje, že má v rámci své podnikatelské činnosti patřičná oprávnění potřebná k plnění činnosti dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje činnost podle této smlouvy provádět řádně, včas a s vynaložením obvyklé odborné péče, kvalifikovaně a hospodárně. Příkazník je při své činnosti povinen dbát pokynů Příkazce.

- Článek 2. Doba trvání smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, končí dobou uplynutí 26 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, případně dnem schválení strategie SUMP. Platí termín, který nastane dříve. Účinky smlouvy mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy písemným dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu schvalování SUMP.

  - Tento smluvní vztah lze ukončit před uplynutím doby sjednané v odst. 2.1. tohoto článku smlouvy písemnou dohodou smluvních stran nebo zákonem stanoveným způsobem, či jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní doba v délce jednoho měsíce, která počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi druhé straně.

  - Příkazce má právo odstoupit od této Příkazní smlouvy v případě jakéhokoliv porušení Příkazní smlouvy ze strany Příkazníka. Příkazce má právo odstoupit od Příkazní smlouvy rovněž v případě, že kvalita ani rozsah služeb nebude odpovídat podmínkám Příkazní smlouvy a Příkazník i přes upozornění Příkazce nesjedná ve lhůtě bez zbytečného odkladu nápravu. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

  - Příkazce má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace předmětu plnění. V takovém případě má Příkazník nárok na zaplacení poměrné části ceny předmětu plnění odpovídající rozsahu provedeného předmětu plnění.

  - Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

- Článek 3. Povinnosti Příkazníka, obsah činnosti

- 3.1. 	Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje k výkonu funkce projektového manažera níže uvedených úkonů, za dodržení procesu řízení projektu, koordinaci členů projektového týmu, předávání všech relevantních informací členům projektového týmu a za vedení dokumentace projektu dle metodiky řízení projektů. Manažer projektu má pravomoc vyžadovat součinnost od zaměstnanců města. Manažera projektu jmenuje a odvolává tajemník Magistrátu. Manažer projektu navrhuje tajemníkovi ke jmenování a odvolání členy projektového týmu po vyjádření vedoucích odborů či oddělení.

- 3.2. 	Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje k technickému poradenství ve vazbě na připravovanou dokumentaci pro tvorbu strategie SUMP v rámci těchto dílčích aktivit/kroků:

- zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“

- uzavřena SOD se zpracovatelem SUMP

- PŘÍPRAVA A ÚVODNÍ ANALÝZA (FÁZE A)

- AKTIVITA A.1: PŘÍPRAVA NA TVORBU SUMP

- AKTIVITA A.2: ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU, JEHO ŘÍZENÍ A HARMONOGRAM PŘÍPRAVY

- AKTIVITA A.3: ZAINTERESOVANÉ STRANY A JEJICH ZAPOJENÍ

- AKTIVITA A.4: MEZIOBOROVÁ INTEGRACE A SCHVÁLENÍ HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY

- ANALYTICKÁ ETAPA (FÁZE B)

- AKTIVITA B.0: ÚVODNÍ ANALÝZA

- AKTIVITA B.1: DOPRAVA GENEROVANÁ FUNKČNÍMI PLOCHAMI V ÚZEMÍ

- AKTIVITA B.2: VZORCE DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ

- AKTIVITA B.3: NABÍDKA, POPTÁVKA A JEJICH ROVNOVÁHA

- AKTIVITA B.4: VEŘEJNÝ PROSTOR

- AKTIVITA B.5: BEZPEČNOST DOPRAVY

- AKTIVITA B.6: DALŠÍ TÉMATA SE VZTAHEM K PLÁNOVÁNÍ MOBILITY

- AKTIVITA B.7: SOUHRNNÁ DIAGNOSTIKA - KLÍČOVÉ OTÁZKY A VÝZVY

- milník

- NÁVRHOVÁ ČÁST (FÁZE C)

- AKTIVITA C.1: VIZE MOBILITY

- AKTIVITA C.2: STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE

- AKTIVITA C.3: NÁVRH OPATŘENÍ

- milník

- AKČNÍ PLÁN (FÁZE D)

- AKTIVITA D.1: SCHVÁLENÍ SUMP V PROCESU SEA A ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

- AKTIVITA D.2: TVORBA AKČNÍHO PLÁNU A ROZPOČTU

- AKTIVITA D.3: ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

- AKTIVITA D.4: SCHVÁLENÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

- REALIZACE, MONITORING A EVALUACE (FÁZE E)

- AKTIVITA E.1: POSTUPNÁ REALIZACE PLÁNU

- AKTIVITA E.2: MONITORING REALIZACE A PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍHO PLÁNU

- AKTIVITA E.3: ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ A PŘÍPRAVA PRO NOVÝ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

- Finální verze SUMP

3.3.	Příkazník není oprávněn za Příkazce činit jakákoliv právní jednání včetně uzavírání smluv, pokud mu k danému úkonu nebude výslovně uděleno písemné zmocnění.

3.4.	Smlouvy nebo jiná právní jednání učiněné Příkazníkem jménem Příkazce bez výslovného zmocnění k jednání udělené Příkazcem, jdou k tíži Příkazníka, a pokud Příkazník jednáním bez oprávnění způsobí Příkazci nebo třetí osobě škodu, je povinen k její náhradě.

3.5. 	Pokyny Příkazce budou udělovány Příkazníkovi podle jejich povahy písemně (e-mailem) nebo ústně (osobně nebo telefonicky) na kontakt uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy, oprávněnými zástupci Příkazce. V případě nutnosti doručit druhé smluvní straně písemnost v listinné podobě budou využívány korespondenční adresy uvedené v této smlouvě nebo adresy smluvními stranami prokazatelně předem specifikované.

3.6.	Práva a povinnosti projektového manažera jsou specifikovány Směrnicí Příkazce. V případě, že by došlo k úpravě Směrnice, jsou strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě a Přílohu č. 2 této smlouvy nahradit novou verzí Směrnice.

3.7.	 Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce.

3.8. 	Příkazník se zavazuje informovat Příkazce bez zbytečného odkladu o skutečnostech souvisejících se zajištěním činnosti dle této smlouvy a sdělit Příkazci též informace o jeho nárocích a lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.

3.9.	 Příkazník není pokyny Příkazce vázán, jsou-li tyto v rozporu s právními předpisy. V případě nevhodnosti pokynů Příkazce je Příkazník povinen na jejich nevhodnost Příkazce písemně upozornit. Takový pokyn splní, jen pokud na něm Příkazce bude přes písemné upozornění nadále trvat.

3.10.	Příkazník je oprávněn zařizovat záležitosti Příkazce podle této smlouvy prostřednictvím dalších osob. Příkazník je pak odpovědný za porušení závazku těmito osobami, s nimiž uzavřel smlouvu na zařizování záležitostí, které jsou předmětem této smlouvy.

3.11. 	Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka dle této smlouvy.

3.12. 	Příkazce je povinen na vyzvání Příkazníka doplnit či dodat veškeré potřebné informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka z této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci plnění sám.

3.13. 	Příkazník je povinen podrobit se kontrole plnění předmětu této Příkazní smlouvy ze strany Příkazce. V rámci této kontroly je Příkazník povinen umožnit přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním Příkazní smlouvy.

3.14. 	Příkazník nese plnou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s plněním povinností podle této Příkazní smlouvy a je povinen uhradit Příkazci vzniklou škodu.

- Článek 4. Vybavení poskytnuté pro plnění dle této smlouvy, součinnost Příkazce

  - Příkazce se zavazuje na vlastní náklady zejména vybavit Příkazníka všemi podklady k jeho činnosti dle této smlouvy a pokyny, jejichž dodržení Příkazce požaduje.

  - Příkazce se zavazuje Příkazníkovi poskytovat veškerou potřebnou součinnost při jeho činnosti dle této smlouvy, zejména jej informovat všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu činnosti Příkazníka.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu jeho činnosti dle této smlouvy, projednávanému obchodnímu případu, umožnit Příkazníkovi na vlastní náklad jednání s odbornými zástupci Příkazce (daňovými, právními poradci, auditory atp.) a obstarat Příkazníkovi informace nezbytné k plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Článek 5. Odměna

  - Smluvní strany se dohodly, že výše měsíční odměny, kterou se zavazuje Příkazce uhradit Příkazníkovi dle níže uvedených pravidel po dobu účinnosti této smlouvy, činí 46 000,- Kč (slovy: čtyřicetšest tisíc korun českých), Nárok na odměnu vzniká Příkazníkovi v případě plnění činností v souladu s touto smlouvou. Příkazník není plátce DPH.

  - Odměna za činnosti je splatná na základě faktur vystavených a prokazatelně doručených Příkazníkem. Přílohou faktury musí být písemná informace/zpráva Příkazníka o postupu jednotlivých dílčích kroků v rámci strategie SUMP. Příkazník je povinen vystavit a doručit fakturu Příkazci vždy do sedmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla Příkazníkem činnost dle této smlouvy vykonána. Částka vyfakturovaná Příkazníkem za každou jednotlivou fakturou nepřesáhne 70 % celkové měsíční odměny uvedené v odst. 5.1. tohoto článku smlouvy, tj. částku 32 200,- Kč (slovy: třicetdva tisíc dvě stě korun českých).

  - Doplatek odměny ve výši 30% z náležejících měsíčních odměn za období do 1. milníku Příkazníka bude Příkazníkovi uvolněn na základě vystavené faktury Příkazníka po dovršení 1. časového milníku – schválení analytické části SUMP (výše odměny 13 800,- Kč doplatek x počet měsíců k dosažení milníku č. 1.).

  - Doplatek odměny ve výši 30% z náležejících měsíčních odměn za období od 1. milníku do 2. milníku Příkazníka bude Příkazníkovi uvolněn na základě vystavené faktury Příkazníka po dovršení 2. časového milníku – schválení návrhové části SUMP (výše odměny 13 800,- Kč doplatek x počet měsíců mezi milníky č. 1 a č. 2.).

5.5. 	Doplatek odměny ve výši 30% z náležejících měsíčních odměn za období od 2. milníku do 3. milníku Příkazníka bude Příkazníkovi uvolněn na základě vystavené faktury Příkazníka po dovršení 3. časového milníku – akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy vč. nastavení implementačního procesu SUMP (výše odměny 13 800,- Kč doplatek x počet měsíců mezi milníky č. 2 a č. 3.).

  - V případě, že dojde k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Příkazce bez zavinění Příkazníka dle článku 2 odst.  2.4, má Příkazník nárok na doplacení i zbývajících 30 % z již odpracovaných měsíců, ačkoliv nebylo dosaženo výše uvedených milníků.

  - Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Příkazci na emailovou adresu faktury@mmp.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti řádného účetního dokladu dle zákona o účetnictví.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět Příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení s úhradou ceny. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Příkazci.

  - Faktury budou hrazeny Příkazcem vždy bezhotovostním převodem na účet Příkazníka. Včasným provedením platby se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet Příkazníka ve lhůtě splatnosti.

  - Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

  - Ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka na činnost dle této smlouvy, s výjimkou mimořádných nákladů cestovného, poštovného či telefonických poplatků mimo území ČR, nákladů na ubytování Příkazníka nezbytného k zajištění činnosti dle této smlouvy, správních a jiných poplatků hrazených v zájmu Příkazce.

  - Veškeré mimořádné náklady (jejich předpoklad a předpoklad výše finančního plnění) je Příkazník povinen před jejich vynaložením oznámit Příkazci. Pokud Příkazce s náhradou nákladů nesouhlasí, pak není Příkazník oprávněn tyto mimořádné náklady v zájmu Příkazce vynaložit, tedy není ani povinen činit úkony, jež mimořádné náklady vyžadují. Mimořádné náklady budou hrazeny Příkazcem na základě Příkazníkem předloženého vyúčtování, včetně dokladů prokazujících vynaložení nákladů. Pokud nebudou jakékoliv náklady Příkazníka, jež nejsou zahrnuty ve sjednané ceně, Příkazci prokázány, není Příkazce povinen k jejich náhradě.

- Článek 6. Sankce

6.1.	Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.

6.2. 	Pro případ neplnění povinností specifikovaných v článku 1. Příkazníkem uplatní Příkazce vůči Příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to i opakovaně. Příkazce má povinnost nejprve Příkazníka písemně upozornit, že neplní povinnosti specifikované v článku 1. a dát mu přiměřený čas na nápravu. Pokud nedojde v tomto termínu k nápravě ze strany Příkazníka, vyzve jej Příkazce vyzvat k úhradě smluvní pokuty.

6.3. 	Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Příkazníka a Příkazník s tímto bez výhrad souhlasí.

6.4. 	Příkazce se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6.5. 	Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plné výši.

- Článek 7. Závěrečná ustanovení

7.1. 	Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Jakékoliv spory plynoucí z této smlouvy, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny obecným soudem podle předmětu sporu.

7.2. 	Vedlejší ujednání a změny smlouvy vyžadují ke své právní platnosti a závaznosti písemnou formu. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.3. 	Pokud by byla jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neplatná nebo by se stala zcela či částečně neplatnými, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude považováno za dohodnuté platné ustanovení, které se pokud možno blíží smyslu a účelu neplatného ustanovení.

7.4. 	Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

7.5. 	Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. O uveřejnění smlouvy Příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7.6. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

7.8. 	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

7.9. 	Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

7.10. 	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam jednotlivých ujednání této smlouvy, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, porozuměly smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 –  Metodika SUMP v aktuálně platné verzi

http://mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)?returl=/Dokumenty/Strategie/Mobilita

Příloha č. 2 – Směrnice č. 10/2019 – Řízení projektů

V Pardubicích, dne 29.5.2019

…………………………………………….			……………………………………………

- Ing. Martin Charvát, primátor					Martin Kříbala