***Protokol o změně díla Změnový list číslo 1***

|  |  |
| --- | --- |
| *Předmět díla:* | ***Zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu:******Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova*** |
| *Objekt:* |  |
| *Objednatel:* | *Dopravní podnik města Olomouce, a.s.* |
| *Zhotovitel:* | *SUDOP BRNO, spol. s r.o.* |
| *Popis změny:* *Projekční práce, o které se rozšiřuje předmětná stavba z důvodu projednání orgány a organizacemi v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení.* |
|  |
| *Odůvodnění změny:**V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vyvstaly postupně nové požadavky na úpravu a rozšíření technického řešení oproti DÚR. Tyto změny nastaly zejména vlivem nově platných směrnic a předpisů pro údržbu kolejových vozidel a dále vlivem projednání s dotčenými orgány a organizacemi (zejména správci sítí). Nově je v projektové dokumentaci nutno řešit zejména tyto změny:**PS-700.01 Servisní kanál - rozšíření a úprava stavebního řešení**SO-004 Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - přepracování řešení**SO-304 Úprava vodovodu Moravská vodárenská, a.s.**SO-403.3 Přenosový systém DPMO* *SO-403.4 Kamerový systém* *SO-403.5 Vybavení areálu terminály* *SO-408 Přeložka SEK Nej.cz**SO-409 Přeložka rozvodů nn a osvětlení SŽDC**SO-503.1 Redukční stanice - technologie**SO-503.2 Redukční stanice - stavební část**SO-651 Tramvajová trať - úprava řešení**SO-653.1 Doplnění a úpravy dálkového ovládání měníren DPMO**SO-653.2 Měření a regulace**SO-653.3 Monitorování a ovládání haly odstavů vč. rozvodny NN**SO-653.4 Vstupní a docházkový systém**SO-655 Zabezpečení a řízení vlakových cest, elektrický ohřev**Prodbrobný IGP průzkum pro opěrnou zeď a podrobný stavební průzkum – přepracování řešení**Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí/souhlas na části nově zařazené do stavby nad rámec DÚR* |
|  |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | *Investor* |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* |  |
| *úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla* |  |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | *X* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)* | *§ 222 odst. 4* |  |
| *§ 222 odst. 5* | *X* |
| *§ 222 odst. 6* | *X* |
| *§ 222 odst. 7* |  |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *Hodnota přípočtů (víceprací):* | *1 715 000,- Kč* |
| *Celkem v Kč bez DPH:* |
| *Hodnota odpočtů (méněprací):* |  |
| *Celkem v Kč bez DPH:* |
| ***údaje o ceně změny*** | *Ocenění změny předložil:* | *SUDOP BRNO, spol. s r.o.* |
| *Náklady na změnu v Kč bez DPH:* | *1 715 000,- Kč* |
| *Výše DPH:* | *sazba: 21%* | *360 150,- Kč* |
| *Náklady na změnu vč. DPH:* | *2 075 150,- Kč* |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn*  |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | *dle SoD* |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | *ANO**DSP : 15.10.2019**DPS : 20.11.2019* |
| ***odsouhlasení změny*** | ***Změnu odsouhlasil:*** |  |
| *Zhotovitel (statutární zástupce) - datum:* |  |
| *Zhotovitel (statutární zástupce) - podpis:* |  |
| *Objednatel (statutární zástupce) - datum:* |  |
| *Objednatel (statutární zástupce) - podpis:* |  |
| ***přílohy*** | *Přílohy změnového listu:*  |
| *Cenová nabídka SUDOP BRNO, spol. s r.o. ze dne 14.5.2019* |