DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění
komunikace “

Číslo smlouvy objednatele: 264/2018-KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

tel.: -	<

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen ..Objednatel“)

e-mail:

I	VýsoČkiy, jrffrpivknv' -

Kcwvsk-á <i?,’.'16.

20 -05- 2019, /

Í.J.:	/ “Vý	! rt

. 	 /	■	TO

a

| Zhotovitel: | Ing. Leoš Pohanka |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dolní 35, 592 14 Nové Veselí |
| zastoupený: | Ing. Leoš Pohanka |
| Živnostenský list: | č. j. živ/0/93/5358/Ma vydán 19. 4. 1993 živnost, úřadem Žďár n. S. |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

ČSOB Žďár nad Sázavou

45653054

technických: Bankovní spojení:

v

C. účtu:

IČO;

DIČ:

Telefon:

E-mail: (dále jen Zhotovitel“) (společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívajících ve vypracování PD přeložky STL plynovodu. Struktura požadovaných víceprací je blíže uvedena v nedílné příloze tohoto dodatku.

a) V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo

č. 264/2018-KSÚSV, na základě Kalkulace projekčních prací takto:

| Původní cena díla dle Dodatku č.l bez DPH | 200.000,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21% | 10.000,00 Kč 210.000,00 Kč 44.100,00 Kč |
| Nově sjednaná cena včetně DPH | 254.100,00 Kč |

do 150 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

b) V návaznosti na tyto vícepráce dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem: Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

se rusí a nahrazuje novým zněním:

do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 264/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek ze dne 9. 5. 2019.

Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 9. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Novém Veselí dne:

V Jihlavě dne:

23. 05. 2019

Ing. Leoš Pohanka

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel

Ing. Pohanka Leoš

projektové a inženýrské služby Telefon, fax.

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

IČO: 45653054

DIČ: 351-5603151664

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

VÁS DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE	DNE

L. Pohanka	9.5. 2019

Akce: „111/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění komunikace“

Věc: Smlouva o dílo č. 264/2018-KSÚSV

2. Žádost o dodatek s prodloužením termínu a navýšení ceny díla v souvislosti s rozšířením předmětu plnění - viz. cenová nabídka

Žádáme o sepsání dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z těchto důvodů:

Při návrhu vedení nové dešťové kanalizace dochází na více místech mimo jiné i ke křížení STL plynovodu. V jednom případě vychází tato kanalizace, jejíž dimenze bylo po výpočtu množství dešťových vod z celé oblasti navýšena na DN 600, s malým krytím a je nutná výšková přeložka STL plynovodu z oceli DN 80. Jelikož se jedná o ocelové potrubí a o nutnost nestandartního vedení pod kanalizací, je to dle zástupce provozovatele GridServices, s.r.o. komplikovaná situace a je nutné ji řešit, jak technicky - projektově, tak i smluvně. Požadavek na toto řešení byl již dříve na závod Jihlava odeslám, ale zatím, přes urgenci, nebylo řešení zahájeno. Bez tohoto nejsme schopni zajistit vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Z těchto důvodů žádáme o opětovné prodloužení termínu. Termín prodloužení nelze odpovědně určit, neboť závisí na termínu zpracování podkladů pro řešení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Dále si vás dovolujeme požádat o navýšení ceny za vyřízení přeložky STL plynovodu.

Cenová nabídka:

Vypracování PD přeložky STL plynovodu - vyřízení smluvních vztahů 10 000,- Kč

Celkové navýšení ceny	10 000,- Kč bez DPH

| Návrh prodloužení termínu: | do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS (koncept předán již na jednání dne 28.11.2018) |
| --- | --- |
| Příloha: | přeložka STL plynovodu - situace a podélný profil |

Děkuji

Ing. Leoš Pohanka