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Číslo smlouvy objednatele: 264/2018-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
tel.: -	<
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
e-mail:
I	VýsoČkiy, jrffrpivknv' -
Kcwvsk-á <i?,’.'16.
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Dodatek č. 2 k SoD č. 264/2018-KSÚSV
akce: í11/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění komunikace
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a
	Zhotovitel:
	Ing. Leoš Pohanka

	se sídlem:
	Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

	zastoupený:
	Ing. Leoš Pohanka

	Živnostenský list:
	č. j. živ/0/93/5358/Ma vydán 19. 4. 1993 živnost, úřadem Žďár n. S.


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických: Bankovní spojení:ČSOB Žďár nad Sázavou
45653054

v
C. účtu:
IČO;
DIČ:
Telefon:
E-mail: (dále jen Zhotovitel“) (společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívajících ve vypracování PD přeložky STL plynovodu. Struktura požadovaných víceprací je blíže uvedena v nedílné příloze tohoto dodatku.
a) V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo
č. 264/2018-KSÚSV, na základě Kalkulace projekčních prací takto:
	Původní cena díla dle Dodatku č.l bez DPH
	200.000,00 Kč

	Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
	10.000,00 Kč
210.000,00 Kč
44.100,00 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	254.100,00 Kč



b) V návaznosti na tyto vícepráce dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem: Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:do 150 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

se rusí a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 264/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek ze dne 9. 5. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 9. 5. 2019
Objednatel:Zhotovitel:




V Novém Veselí dne:
V Jihlavě dne:
23. 05. 2019








Ing. Leoš Pohanka

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
projektové a inženýrské služby Telefon, fax.Ing. Pohanka Leoš

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
IČO: 45653054
DIČ: 351-5603151664
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava




VÁS DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE	DNE
L. Pohanka	9.5. 2019


Akce: „111/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění komunikace“
Věc: Smlouva o dílo č. 264/2018-KSÚSV
2. Žádost o dodatek s prodloužením termínu a navýšení ceny díla v souvislosti s rozšířením předmětu plnění - viz. cenová nabídka
Žádáme o sepsání dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z těchto důvodů:
Při návrhu vedení nové dešťové kanalizace dochází na více místech mimo jiné i ke křížení STL plynovodu. V jednom případě vychází tato kanalizace, jejíž dimenze bylo po výpočtu množství dešťových vod z celé oblasti navýšena na DN 600, s malým krytím a je nutná výšková přeložka STL plynovodu z oceli DN 80. Jelikož se jedná o ocelové potrubí a o nutnost nestandartního vedení pod kanalizací, je to dle zástupce provozovatele GridServices, s.r.o. komplikovaná situace a je nutné ji řešit, jak technicky - projektově, tak i smluvně. Požadavek na toto řešení byl již dříve na závod Jihlava odeslám, ale zatím, přes urgenci, nebylo řešení zahájeno. Bez tohoto nejsme schopni zajistit vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Z těchto důvodů žádáme o opětovné prodloužení termínu. Termín prodloužení nelze odpovědně určit, neboť závisí na termínu zpracování podkladů pro řešení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Dále si vás dovolujeme požádat o navýšení ceny za vyřízení přeložky STL plynovodu.
Cenová nabídka:
Vypracování PD přeložky STL plynovodu - vyřízení smluvních vztahů 10 000,- Kč
Celkové navýšení ceny	10 000,- Kč bez DPH
	Návrh prodloužení termínu:
	do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS
(koncept předán již na jednání dne 28.11.2018)

	Příloha:
	přeložka STL plynovodu - situace a podélný profil



Ing. Leoš PohankaDěkuji

