**Příloha č. 7**

**Harmonogram**

Činnosti zprovoznění **GINIS ROZ1 ABS** **Zhotovitel** provede v termínech dle harmonogramu uvedeného v následující tabulce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Název úkolu- etapy** | **Zahájení** | **Dokončení** |
| 1 | Podpis smlouvy |  | T |
| **2** | **Etapa I. - Předimplementační příprava** | **T + 1** | **T + 3** |
| 3 | Předimplementační analýza, konzultace k procesům | T + 1 | T + 3 |
| **4** | **Etapa II. - Základní implementace** | **T + 4** | **T + 11** |
| 5 | Předání licencí, příprava prostředí | T + 4 | T + 4 |
| 6 | Reinstalace databáze | T + 5 | T + 8 |
| 7 | Základní administrace | T + 9 | T + 11 |
| **8** | **Zkušební provoz** | **T + 12** | **T + 14** |
| 9 | Příprava pro rutinní provoz | T + 15 | T + 15 |
| **10** | **Předání do rutinního provozu** | **T + 16** | **T + 16** |