**Závazný harmonogram prací a dodávek**

1. den realizace: vytyčení pracoviště a montáž lešení.

2.- 6. den realizace: demontáž samonosné prosklené konstrukce a plošiny,

7.-10. den realizace: demontáž dveří ve fasádě, zapravení stavebních otvorů, zaslepení otvorů proti pádu z výšky, příprava základové desky.

11.-24. den realizace: montáž samonosné ocelové prosklené konstrukce a plošiny.

25. den realizace: zapojení, uvedení do provozu, provedení předepsaných zkoušek a předání zadavateli.

V Lipůvce dne 29. 4. 2019 Petr Sedlák

rozpočtář